## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Versión 1.0
Enero – Agosto 2016
Fecha de elaboración: 11/08/2016

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Arranque de proyecto anual | 11/01/16 | 11/01/16
Venta mensual de Enero | 02/02/16 | 02/02/16
Venta mensual Febrero | 02/03/16 | 10/03/16
Venta Mensual Marzo | 03/04/2016 | 08/04/16
Venta Mensual Abril | 03/05/2016 | 23/05/16
Venta Mensual Mayo | 03/06/2016 | 06/06/2016
Venta Mensual Junio | 06/07/2016 | 07/07/2016
Venta Mensual Julio | 01/08/2016 | 11/08/2016

## Slide 3
Recursos humanos
Marisol Ornelas
Alma Yesenia García
Adriana Jaramillo
Ricardo Novela
Francisco González Sánchez
José Francisco Llamas
Capacitaciones Requeridas:
Capacitación en procesos → 11 Enero 2016
Capacitación en procesos y catalogo de productos →25 Febrero 2016

## Slide 4
Reporte de Gastos mensuales 2016
Análisis: Los gastos planeados mensuales siguen por debajo de lo planeado lo cual implica estabilidad en la empresa en cuanto a los gastos requeridos.
Chart: Gastos Mensuales ENE-JUL, 16
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Gastos Totales planeados | 140990.82 | 140990.82 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Reales | 91828.107 | 81057.95 | 71919.82 | 77603.08 | 82510.92 | 71878.26 | 104383.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5
Desviación de Gastos mensuales
Chart: Desviación en gastos ENE-JUL, 16
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | -0.34869 | -0.42508 | -0.53371 | -0.49687 | -0.46505 | -0.53398 | -0.32324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Esfuerzo área de ventas
Análisis: El esfuerzo del área de ventas supero en 1 lo planeado lo que representa un aumento con respecto a meses anteriores.
Chart: Área de Ventas
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reales | 54 | 47 | 41 | 43 | 53 | 54 | 81
Chart: Desviación Área de Ventas
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | -0.325 | -0.4125 | -0.4875 | -0.4625 | -0.3375 | -0.325 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7
Gráfica representativa al cuadro de datos de Esfuerzo de soporte
Análisis: El esfuerzo del área de soporte se encuentra por encima del 47 porciento lo cual representa un nivel alto.
Chart: Área de Soporte
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 63 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
Reales | 76 | 128 | 74 | 121 | 144 | 143 | 186
Chart: Desviación Área de Soporte
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | 0.20635 | 0.015873 | -0.4127 | -0.039683 | 0.14286 | 0.13492 | 0.47619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8
Auditorías físicas
Resultado mensual
Análisis: Los resultados de configuración físicos de la empresa a nivel procesos del mes de julio muestran resultados del 100 porciento.
Chart: 
| Elementos de configuración física | Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Julio | 1

## Slide 9
Auditorías físicas
Ene/16 – Jul/16
Chart: 
| Elementos de configuración física
Elementos de configuración física | 0.78571
Chart: 
| Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Física Organizacional | 1 | 1 | 1

## Slide 10
Auditorías funcionales
Resultado mensual
Análisis: Las auditorías funcionales internas en el mes de julio fueron de 100 porciento.
Chart: 
| Entregables | Control de cambios | Línea base
Julio | 1

## Slide 11
Auditorías funcionales
Ene/16 – Jul/16
Se logra un puntaje promedio superior al 95 porciento.
Chart: 
| Entregables
Funcional Ejecución | 0.95286
Chart: 
| Control de cambios | Línea base
Funcional Organizacional | 1 | 1

## Slide 12
Auditorías a productos
Ene/16 – Jul/16
Análisis: Hay una resultado al 100 porciento en el mes de julio lo que aporta al aumento en la calificación global. Arriba del 85 porciento en Carta de Agradecimiento, y 97 porciento en Tickets de servicio.
Chart: 
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Productos de proceso | 1 | 1 | 0.85714 | 0.97143
Chart: 
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Julio | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 13
Auditoría a productos organizacionales
Ene/16 – Jul/16
Análisis: No hay nada a destacar, salvo el aumento de puntaje en el producto reporte de monitoreo arriba del 98 porciento.
Chart: 
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Productos Organizacionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98414
Chart: 
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Julio | 1

## Slide 14
Auditorías a procesos
Ene/16 – Jul/16
Análisis: Existe mejora en el proceso de implementación lo cual aumenta la calificación general del proceso arriba del 98 porciento.
Chart: 
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Procesos Internos | 1 | 1 | 0.89794 | 1
Chart: 
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Julio | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15
Auditoría a proceso organizacionales
Ene/16 – Jun/16
Analisís: No existe nada importante a destacar
Chart: 
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
Ventas

## Slide 17
Grafica de ventas mensuales vs planeadas
Ene/16 – Jul/16
Se logra un incremento superior a lo esperado para el mes de julio en ventas.
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Ventas planeadas | 275000 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos Reales | 179572.48 | 134033.44 | 110127.63 | 145519.6 | 133306.7 | 134522 | 282548.76

## Slide 18
Índice de Satisfacción
Análisis: Se recupera el nivel de satisfacción al 100 porciento en el mes de julio.
Análisis basado en un muestreo de tickets mensual
Índice de satisfacción
Ene/16 – Jul/16
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | 0.988 | 0.9257 | 0.97 | 0 | 1 | 0.7333 | 1

## Slide 19
Reporte de respaldos
Se omite esta sección ya que todos los respaldos son realizados por los proveedores de los servicios

## Slide 20
Producto Mas Vendido
Análisis: se muestra los productos vendidos en el mes de julio.
Chart: Julio
| Paquete de 2 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota (Incluye 2 horas gratis por ser cliente distinguido) | Servicio de Asesoría y Soporte Técnico Vía Remota | Contpaq i® Nominas U. Base Actualización Especial Tradicional | Paquete de 5 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota | Contpaq i® Nominas U. Adicional Producto Nuevo Renta | Contpaq i® Comercial U. Adicional Actualización Especial Tradicional | Contpaq i® Comercial U. Base Actualización Especial Tradicional
 | 34 | 24 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8

## Slide 21
Actividades en Tiempo
Jul, 16
Análisis: Se nota un aumento en el cumplimiento en el área de compras pero bajo. En otras se mantiene el mismo incumplimiento.
Chart: Compras
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
En tiempo | 1 | 6
Fuera de tiempo | 19 | 12
Chart: Otros
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
En tiempo | 0 | 0
Fuera de tiempo | 7 | 3

## Slide 22
Auditoría Organizacional de Actividades Programadas
Ene/16 – Jul/16
Análisis: Se obtiene un 100 porciento en las áreas excluyendo compras que logro un 50 porciento.
Chart: Julio
| Ventas | Soporte | Planeación Anual | Organizacionales | Compras

 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1
Chart: Nivel de apego del monitoreo de actividades
| Ventas | Soporte | Planeación Anual | Organizacionales | Compras
 | 0.525 | 1 | 1 | 0.83332 | 0.675

## Slide 23
Monitoreo de Riesgos