## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No se tiene contemplado completamente la sección de asegurar la transición de productos | Jovanny zepeda | 2016-03-04 | 2016-03-04 | Cerrada
2 | Muchas tareas de tickets están atrasadas y no hay rastro de un seguimiento a la fecha. | Ventas | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
3 | Varias de las tareas no tienen el tiempo registrado. | Ventas Compras | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
4 | Hay varia actividades sin fecha de cierre y que están retrasadas. | Ventas | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
5 | Ninguna de las tareas tiene indicado las compras que se realizaron. | Compras | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
6 | Algunas de las actividades de ventas no tienen comentarios de seguimiento. | Ventas | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
7 | Hizo falta cronometrar varias tareas. | Ventas | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
8 | Hay muchas tareas que no estan cerradas a tiempo y no fueron reagendadas ni tienen comentario. | Ventas | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
9 | Solo una tarea no tenia registrado el tiempo. | Compras | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
10 | Hay varias actividades que no han sido realizadas y no tienen comentario (ventas). | Ventas | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
11 | Al no haber sido realizada la tarea no cuenta con registro de tiempo. | Ventas | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
12 | Las tareas atrasadas no cuentan con un comentario de seguimiento. | Ventas | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
13 | La actividade del 14 no tiene comentario. | Compras | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
14 | Algunas de las actividades retrasadas no cuentan con seguimiento. | Ventas | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
15 | La auditoria a procesos y productos no ha sido completada. | Calidad | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
16 | La tarea de 20 y 21 no estan completadas. | Compras | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
17 | Faltan algunas tareas por completar. | Compras | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
18 | Algunas de las actividades retrasadas no cuentan con seguimiento. | Ventas | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
19 | La actividad del 28 de abril no tiene comentarios | Compras | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
20 | No todas las tareas se encontraban cronometradas | Ventas | 2016-05-06 | 2016-05-06 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
21 | Las tareas no fueron completadas en su tiempo | Compras | 2016-05-06 | 2016-05-06 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
22 | No todas las tareas tienen registro de tiempo | Ventas | 2016-05-13 | 2016-05-13 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
23 | Las tareas no fueron realizadas | Compras | 2016-05-13 | 2016-05-13 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
24
25