## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1363 - AECCON, XML, Daniela Atrip_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | agregar documento img comprobante | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
2 | Plan de riegos en recursos humanos donde dice <Cliente> cambiarlo por nombre de cliente e <interno> por SOS Software | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
3 | Plan de proyecto seccion de riegos agregar efecto de riesgo | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
5 | Enviar carta de aceptación | Oriana Osiris | 2016-01-06 |  | En proceso
6 | Registrar actividad de cierre | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
7 | cambiar nombre plan_proyecto por plan_de_proyecto | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
8 | agregar los documentos correctos a la carpeta lineabase, los documentos que debe tener es carta de cierre, plan_de_proyecto, Estimacion y Cotizacion | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso |  | hecho
9 | Enviar correo de creacion de linea base | [5 empty] | hecho
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25