## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Falta costo de CCC en documento estimación | Oriana Osiris | 2015-11-23 |  | En proceso
2 | Falta agregar la complejidad en tiempo de implementación | Oriana Osiris | 2015-11-23 |  | En proceso
3 | No se cuenta con evidencia de envío de carta de aceptación al cliente | Oriana Osiris | 2015-11-25 |  | En proceso
4
5 | El plan de proyecto no cuenta con las fechas reales de hitos y entregables | Oriana Osiris | 2015-11-23 |  | En proceso
6 | No se tiene evidencia de las actividades bases para generar el proyecto(no son las mismas registradas y definidas en el ciclo de vida) | Oriana Osiris | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Cerrada | Basarse en las actividades definidas por el ciclo de vida definido en la empresa
7 | Algunas actividades no cuentan con tracking de tiempo | Oriana Osiris | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Cerrada | Agregar tracking en todas las actividades que lo requiere ya que esto afectara en resultados de las métricas
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25