## Control de Cambios
|  |  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: |  | Jesus Mariscal Rubio |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado
Estado del Cambio |  | Aprobado (Cerrado) |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado
Solicitante del Cambio: |  | Ricardo Novela |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: |  | 2016-06-30
Descripción del Cambio Solicitado: |  | Adición de 2 nuevos registros al catálogo de productos
Razón del Cambio:
Prioridad:
Análisis del Cambio
Resp. | Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada de inicio |  |  | Fecha Real de inicio | Esfuerzo Estimado | Costo Estimado
Cambio 1: Nombre del producto: Paquete de 1000 trípticos doble cara a color Precio: $1900+IVA * Cotización basada en Proveedor FamaColor
Cambio 2: Nombre del producto: Diseño de página Web Básico (Hasta 5 páginas, incluye formulario de Contacto, Ubicación en Mapa y 3 revisiones) Precio: $5500+IVA
Para ambos cambios se debe seguir los siguientes procesos
AJ | Tomar catálogo actual de Linea Base [Proyectos/2016/Linea Base] |  | 2016-07-01 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ/VC | Actualizar 3 catálogos [Bitrix24, el archivo en Excel y en Easy Retail (Solicita cambio a VC)] |  | 2016-07-01 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ | Colocar catálogo en Excel actualizado en la ruta de Catálogos (Organización/Catálogo/Catálogo de Productos) |  | 2016-07-01 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ | Colocar catálogo en Excel actualizado en la ruta de Linea Base (Proyectos/2016/Linea BAse) |  | 2016-07-01 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ | Notificar en Chat Bitrix de la adición de los 2 productos |  | 2016-07-01 |  |  |  | 0.1 | 3.215
| Estimación Total de Esfuerzo: | 0.5
Información llenada por Dirección
| Estimación de Costo: | 16.075
Impacto sobre la Fecha de Entrega:
Resolución:
Fecha de Validez de la Resolución:
Fecha de Aprobación Comité:
Fecha de Aprobación Cliente:
Cierre del Cambio
Revisor:
Fecha de Resolución:
Resultado:
Note on B12: Novela: Responsable
Note on I12: Novela: Horas estimadas
Note on J12: Novela: $ Costo