## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1371 - RNCNOM, 2HR, Javier Zamora_OCFCA
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Actualizar plan de proyecto en sección de riesgos, no tiene nombre en responsable, peridiocidad y forma de redacción causa y efecto | Oriana Osiris | 2015-12-22 |  | En proceso
2 | Hito cierre no tiene fecha de real de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-22 |  | En proceso | Agregar fecha real de cierre en el hito de cierre
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25