## Presentación
Plan del Proyecto
Versión | 1.1
Nombre del Proyecto: | P1390 - CNOM, Osiris Carrion _MO
Empresa: | SOS Software
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Oriana Osiris de la Cruz
Fecha de Emisión: | 2015-12-08
Aprobado por: | Ricardo Novela
Fecha de Aprobación: | 2015-12-21

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | P1390 - CNOM, Osiris Carrion _MO
Empresa: | SOS Software
Objetivo del Negocio
Obtener la satisfacción de nuestros clientes
Supuestos y Restricciones
Se encuentra plasmado dentro del documento de terminos y condiciones de la empresa.
Estrategia
Ciclo de Vida: | Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Iteraciones: | Venta, Planeación, instalación y configuración, garantía.
Observaciones:
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha planificada | Fecha real
Ventas | Comprobante de pago | 2015-12-08 | 2015-12-21
Planeación | Minuta | 2016-01-04 | 2016-01-04
Cierre | Carta de aceptación | 2015-12-31
Ciclo de Vida
Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Alcance
Instalacion y capacitacion de su sistema
Cronograma
https://contpaqi911.bitrix24.com/crm/deal/show/14480/
Estimaciones
Referencia al documento de estimación del proyecto

## Recursos Humanos
Matriz de resposabilidades
Roles Equipo <Interno>
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
Líder de ventas | Oriana Osiris de la Cruz | 33 14 21 95 20 | oriana.campos@sos-soft.com | Generar plan de proyecto y dar seguimiento con inconformidades de calidad asi como generar la asignación de tarea
Vendedor | Marisol Ornelas | 3313482553 | marisol.ornelas@sos-soft.com | Dar seguimiento a las ventas y seguir el proceso definido por la empresa
Soporte | Jose Arturo Moctezum | callto:3312233155 | arturo.moctezuma@sos-soft.com | Realizar las actividades de soporte
Calidad | Jovanny Zepeda | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com | Auditar procesos y revisar cumplimiento de no conformidades asi como presetar resultados ante dirección
Administración | Adriana Jaramillo | 33 13 32 75 63 | adriana.jaramillo@sos-soft.com | Generar concentrados de metricas y estar en contacto con proveedores
Dirección | Ricardo Novela | 3312448000 | r.novela@sos-soft.com | Dirigir todas las areas de la empresa
Roles Equipo <Cliente>
Cliente | Osiris Carreon | callto:5556011539 | osiris.raddi@gmail.com | Proporcionar conexión y realizar el pago del servicio
Estructura Organizacional
https://contpaqi911.bitrix24.com/company/vis_structure.php

## Capacitaciones
# | Participantes | Capacitación necesaria | Fecha planeada | Fecha Real

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
notificar actividad de implementación | Marisol Ornelas | Marisol Ornelas | Dejar los sistemas configurados y funcionanco correctamente | 1 vez por proyecto
notificar la finalización de la actividad agendada | Arturo Moctezuma | Marisol Ornelas | Notificar que la tarea se finalizó con éxito | 1 vez por proyecto
Reunion de compromiso | Adriana Jaramillo | Marisol Ornelas, Oriana Campos, Jovanny Zepeda, Ricardo Novela, | obtener compromiso de proyecto | semanalmente
reunion de monitoreo | Jovanny Zepeda | Ricardo Novela, Jovanny Zepeda | revisar resultados de métricas | quincenalmente
Note on A3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on C3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Internet | Software | N/A | 1 | 2015-12-23 | N/A |  | Hardware
AmmyAdmin | Software | N/A | 1 | 2015-12-23 | N/A |  | Software
Computadora | Infraestructura | N/A | 2 | 2015-12-23 | N/A | La fecha de obtención no aplica debido a que los equipos ya tienen bastante tiempo | Infraestructura
Note on A3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on C3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on E3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
|  |  |  | PLAN DE RIESGOS | [8 empty] | Parámetros de Riesgos
[11 empty] | a | b
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Frecuencia de monitoreo | a | b
1 | Falla de conexión remota con Ammyy Admin En caso de fallar la conexión remota con Ammy Admin por no instalación o problemas de equipo | 1 | 60% | 0.6 | 4 | TeamViwer, Show myPC | Solicitar la instalación de TeamViwer o Show MyPC | Jose Francisco Llamas Diaz | Cerrado | Semanal
2 | En caso de presentar problemas de instalación y configuración por problemas de compatibilidad | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar los requerimientos minimos del equipo | Buscar y ejecutar la solución | Jose Francisco Llamas Diaz | Ocurrido | Semanal
3 | Falla de descarga de programa ocasionada por una conexión a internet pobre o limitada | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar que la descarga se halla realizado | Reagenda la cita | Marisol Ornelas | Cerrado | Semanal
4 | Falla electrica por problemas variables que afecta el uso de dispositivos | 5 | 1% | 0.05 | 4 | Home work | Comunicación con el cliente para reagendar cita | Ricardo Novela | Cerrado | N/A
5 | El servicio de internet puede perder señal dañando la conexión y proceso de trabajo | 5 | 5% | 0.25 | 4 | Tener contrato con varias compañias de internet | Reportar el servicio fallido y cambiar la conexón de todas las maquinas | Ricardo Novela | Mitigado | N/A |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
6 | No obtener carta de aceptación por un cliente que no contesta mensajes | 1 | 70% | 0.7 | 3 | Enviar factura hasta obtener carta de aceptación | Enviar mensajes solicitando al cliente la respuesta | Marisol Ornelas | Abierto | Semanal |  |  |  |  | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
7 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
8 |  |  |  | 0 | [10 empty] | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
10 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | MB | B | M | A | MA
12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Impacto
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | [9 empty] | EXPOSICIÓN
16 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bajo |  |  | Seguimiento
17 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
18 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0