## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Para la correcta identificacion de un archivo se toma la siguiente base , carpeta origen/Carpeta/subcarpeta/ archivo. Ejemplo : Origen/Organización/Planeación/PTL_Plan_proyecto
Items de Configuración (Árbol maestro)
Organización
| Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura
Ventas
| PTL Requerimientos | PTL_Requerimientos
| PTL Estimación | PTL_Estimación
P | Planeación
| PTL Plan de proyecto | PTL_Plan_proyecto
| PTL Minuta | PTL_Minuta-aammdd
Cierre
| Carta de aceptación/confirmación | PTL_carta_aceptación
Calidad
| Check List de Calidad | PTL_Checklist_Calidad_aammdd
| PTL No conformidades | PTL_No_conformidades
| Plan de calidad | Plan_calidad
| Cronograma de calidad | Cronograma_calidad
| Check List Organizacional | PTL_Checklist_organizacional_aammdd
Métricas y monitoreo
| Acciones Correctivas | Acciones_correctivas
| PTL concentrado de métricas | PTL_Concentrado_Métricas
| PTL minuta | PTL_Minuta
| PTL reporte de monitoreo | PTL_Reporte_monitoreo
| Plan de métricas | Plan_Métricas_aaaa
Configuración
| Plan de Configuración | Plan_Configuración
Ciclo_Vida
| Ciclo de Vida | Ciclo_de_vida
| Procesos del ciclo de vida | Procesos_SOS
Cambios
| PTL de cambios | PTL_Solicitud_Cambios
Proyectos
Minutas de Proyectos
| Minuta de Compromiso | Minuta_compromiso_aammdd
<nombreproyecto>
Ventas
| Requerimientos | Requerimientos
| Estimación | Estimación
| Cotización | Cotización
| Comprobante de pago | img_comprobante
Planeación
| Plan de Proyecto | Plan_de_proyecto
| Correo de Autorización de proyecto | Correo_autorización
Cierre
| Encuesta de satisfacción | Encuesta_satisfacción
Calidad
| Checklist de calidad | Checklist_Calidad<nombre fase>_aammdd
| Reporte no conformidades | No_conformidades
Métricas y monitoreo
| Concentrado de métricas | Concentrado_métricas_aammdd
| Reporte de monitoreo | Reporte_monitoreo_aammdd
| Minuta de monitoreo | Minuta_monitoreo_aammdd
Cambios
| Solicitud de cambio | Solicitud de cambios_aammdd
La linea base representa un espejo de la configuración del árbol principal, para acceder a ella es necesario cambiar de rama con git checkout base y seguir los documentos acorde a la configuración demostrada en el item de configuración anterior (carpeta de proyecto).
Linea Base
| Nombre de Línea Base | Momento de Creación
Linea Base
| base | Requerimientos (Al finalizar etapa de Ventas) + Estimación(Al finalizar etapa de ventas) + Plan_de_proyecto(Al finalizar etapa de planeación)
Mecanismos para la generacion de la linea base
Seleccion de los archivos dentro git, para agregarlos es necesario ejecutar el comando git add + nombre del archivo linea base , posteriormente se ingresan en una rama secundario del repositorio con el comando git push origin base.
Nomenclatura
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
Mecanismos de respaldo de Datos
Se imite la integración de un mecanismo de respaldos ya que la herramienta bitrix24 genera respaldos por parte de los creadores de forma diaria en cualqueira de sus planes (gratuito y de pago), sin embargo se especificara el metodo a realizar en caso de que el sistema sufra un daño. En caso de requerir una reposición de la base de datos en bitrix24 será necesario ingresar a la pagina del sistema, click en
| Herramientas de Trabajo | Dirección
| GitHub (bajo el gestor source tree) | https://github.com/Ricardo5/SOSQTP
| Bitrix | https://contpaqi911.bitrix24.com/

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto