## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1433 - RNCFAC2, Alejandro Martinez_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No existe linea base | Marisol Ornelas | 2016-01-28 |  | En proceso | Crear una carpeta llamada lineabase y agregar tambien el plan de proyecto, carta de aceptacion, estimacion y cotizacion.
2 | No existen carpetas de proyecto | Marisol Ornelas | 2016-01-28 |  | En proceso | No existe la estructura de carpetas asignada
3 | El proyecto no cuenta con encuesta de satisfaccion | Judith Jaramillo | 2016-01-28 |  | En proceso | Generar encuesta de satisfaccion
5 | No se envió correo de creación de linea base | Marisol Ornelas | 2016-01-28 |  | En proceso
6 | no existe plan de proyecto | Marisol Ornelas | 2016-01-28 |  | En proceso
7 | no se envió carta de aceptación | Marisol Ornelas | 2016-01-28 |  | En proceso
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25