## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Para la correcta identificacion de un archivo se toma la siguiente base , carpeta origen/Carpeta/subcarpeta/ archivo. Ejemplo : Origen/Organización/Planeación/PTL_Plan_proyecto
Items de Configuración (Árbol maestro)
Organización
Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura
Planeación
PTL Plan de proyecto | PTL_Plan_proyecto
Calidad
Check List de Calidad | PTL_Checklist_Calidad_aammdd
PTL No conformidades | PTL_No_conformidades
Plan de calidad | Plan_calidad
Check List Organizacional interno | Checklist_organizacional_interno_aammdd
Check List Organizacional Externo | Checklist_organizacional_externo_aammdd
Métricas y monitoreo
Acciones Correctivas | Acciones_correctivas
PTL concentrado de métricas | PTL_Concentrado_Métricas
PTL Encuesta de satisfación | PTL_encuesta
PTL minuta | PTL_Minuta
PTL reporte de monitoreo | PTL_Reporte_monitoreo
Plan de métricas | PTL_Plan_Métricas
Configuración
Plan de Configuración | Plan_Configuración
Ciclo_Vida
Ciclo de Vida | Ciclo_de_vida
Procesos del ciclo de vida | Procesos_SOS
Catalogo
Catalogo de productos | catalogo_productos
Matriz de conocimientos | matriz_conocimientos
Cambios
PTL de cambios | PTL_Solicitud_Cambios
Proyectos
Año
Planeación
Plan de proyecto | Plan_proyecto_aaaa
Minuta aprobación | Minuta_aprobacion_aaa
Cambios
Solicitud de cambio | Solicitud_cambio_aammdd
Capacitaciones
Minuta de capacitación | Minuta_capacitacion_aammdd
Linea Base
linea base | Especificado en sección línea base
Calidad
Check List de Calidad | Checklist_Calidad_aammdd
Check List Organizacional interno | Checklist_organizacional_interno_aammdd
Check List Organizacional Externo | Checklist_organizacional_externo_aammdd
No conformidades | No_conformidades_organizacional
No conformidades | No_conformidades
Métricas y monitoreo
Plan de métricas anual | Plan_metricas_aaaa
Concentrado de métricas | Concentrado_métricas_aaaa
Acciones Correctivas | Acciones_correctivas_aaaa
Reporte de monitoreo | Reporte_monitoreo_aammdd
Minuta de monitoreo | Minuta_monitoreo_aammdd
MES
<nombreproyecto>
Ventas
Cotización | Cotización
Comprobante de pago | img_comprobante
Cierre
Encuesta de satisfacción | Encuesta_satisfacción
Carta de aceptación | Carta aceptación
Compras
Licencia de compra | Predeterminado por empresa emisora
Orden de compra | <Nombre de proyecto>
Linea Base
Nombre de Línea Base | Momento de Creación
Linea Base
Línea Base | Plan de proyecto, Plan de Métricas, Plan de Calidad + Catalogo de servicio (este ultimo no estara en repositorio ya que es el sistema de apoyo)
Mecanismos para la generacion de la linea base
Seleccionar los archivos pertenecientes y agregarlos dentro de la carpeta Línea Base, agregar dichos archivos a repositorio, dicho responsabe será el asignado en el ciclo de vida
Nomenclatura
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
Mecanismos de respaldo de Datos
Se omite la integración de un mecanismo de respaldos ya que la herramienta bitrix24 genera respaldos por parte de los creadores de forma diaria en cualquiera de sus planes (gratuito y de pago). En caso de requerir una reposición de la base de datos en bitrix24 será necesario ingresar a http://bitrix.es/soporte/helpdesk/index2.php?show_wizard=Y y generar un ticket para reposicion de la base de datos agregando la fecha a la cual se desea dicha actualización, el repositorio de git se encuentra ubicada en la nube por lo que se omite el respaldo del mismo.
Sistema SOS, se respaldara la base de datos al finalizar cada mes, los archivos de respaldo se deberán almacenar en raíz de carpeta repositorio/backup con el nombre aaaamm.sql (Responsable de ejecución Jovanny Zepeda).
Control de accesos a Bitrix
El control de acceso al sistema esta basado en dos roles de privilegios los cuales pueden realizar una serie de actividades descritas a continuación.
Rol | Permisos
Administrador | Este tipo de usuario no tiene ninguna limitación ya que es el encargado de administrar todo el contenido y a su vez los privilegios de los demas usuarios en el sistema
Usuario | este rol cuenta con privilegios para leer y agregar elementos en cualquier area exepto en , no pueden exportar o importar elementos de ninguna categoria y finalmente en actualización y eliminación solo lo pueden hacer en elementos personales.
Herramientas de Trabajo | Dirección | Descripción
GitHub (bajo el gestor source tree) | https://github.com/Ricardo5/SOSQTP | Almacena todas las salidas del ciclo de vida que no se encuentran dentro de bitrix tales como estimación, plan de proyecto, carta de aceptación, cotización, documentos organizacionales, calidad y métricas.
Ciclo de vida | sosciclo.esy.es | Contiene información detallada del ciclo de vida de la empresa
Bitrix | https://contpaqi911.bitrix24.com/ | Almacena los prospectos, Deals del cliente, tareas, herramientas de seguimiento.

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto