## Plan de Calidad
Plan de calidad
Auditorias a procesos, fisica funcional
Procesos | Momento de ejecucion | Responsable
Prospectación | Bimestral | Jovanny Zepeda
Ventas | Al finalizar etapa de ventas | Jovanny Zepeda
Planeación | Al finalizar etapa de planeación | Jovanny Zepeda
Implementación | Al finalizar etapa de cierre | Jovanny Zepeda
Cierre | Al finalizar etapa de cierre | Jovanny Zepeda
Garantía | Mensual | Jovanny Zepeda
Calidad | Semestral | Auditor Externo
Auditorias a productos
Productos | Momento de ejecución | Responsable
Requerimientos | Al finalizar etapa de ventas | Jovanny Zepeda
Estimación | Al finalizar etapa de ventas | Jovanny Zepeda
Plan de proyecto | Al finalizar etapa de planeación | Jovanny Zepeda
Plan de calidad | Semestral | Auditor Externo
Estrategia de seguimiento
Momento de ejecución | Tiempo | Responsable | Escalamiento | Descripción
Productos | 3 días habiles | Líder de proyecto | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.
Procesos | 5 días habiles | Líder de proyecto | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.