## Presentación
Plan del Proyecto
Versión | 1.1
Nombre del Proyecto: | P1406 - RNFACMO, Elva Monroy_OC
Empresa: | SOS Software
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Oriana Osiris de la Cruz
Fecha de Emisión: | 2015-12-29
Aprobado por: | Ricardo Novela
Fecha de Aprobación: | 2015-12-29

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | P1406 - RNFACMO, Elva Monroy_OC
Empresa: | SOS Software
Objetivo del Negocio
Obtener la satisfacción de nuestros clientes por medio de nuestros productos y servicios
Supuestos y Restricciones
Se encuentra plasmado dentro del documento de terminos y condiciones de la empresa.
Estrategia
Ciclo de Vida: | Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Iteraciones: | Venta, Planeación, instalación y configuración, garantía.
Observaciones: | Vamos a tramitar la renovación de Factura electrónica y entregarle a Elva Monroy su certificado
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha planificada | Fecha real
Ventas | Comprobante de pago | 2015-12-29 | 2015-12-29
Planeación | Minuta | 2015-12-29 | 2015-12-31
Cierre | Carta de aceptación | 2016-01-18 | Sin respuesta
Ciclo de Vida
Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Alcance
Asegurar la correcta instalación y configuración del sistema en las maquinas cliente
Cronograma
https://contpaqi911.bitrix24.com/crm/deal/show/10808/
Estimaciones
Referencia al documento de estimación del proyecto
Formulas:
Fecha real = [Fecha planificada]
Fecha planificada = [Fecha planificada, row above]

## Recursos Humanos
Matriz de resposabilidades
Roles Equipo SOS Software
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
Líder de ventas | Oriana Osiris de la Cruz | 33 14 21 95 20 | oriana.campos@sos-soft.com | Generar plan de proyecto y dar seguimiento con inconformidades de calidad asi como generar la asignación de tarea
Vendedor | Oriana Osiris de la Cruz | 3313482553 | marisol.ornelas@sos-soft.com | Dar seguimiento a las ventas y seguir el proceso definido por la empresa
Soporte | Jose Arturo Moctezuma | callto:3312233155 | arturo.moctezuma@sos-soft.com | Realizar las actividades de soporte
Calidad | Jovanny Zepeda | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com | Auditar procesos y revisar cumplimiento de no conformidades asi como presetar resultados ante dirección
Administración | Adriana Jaramillo | 33 13 32 75 63 | adriana.jaramillo@sos-soft.com | Generar concentrados de metricas y estar en contacto con proveedores
Dirección | Ricardo Novela | 3312448000 | r.novela@sos-soft.com | Dirigir todas las areas de la empresa
Roles Equipo Elva Monroy
Contadora | Elva Monroy | 525550120054 | proyser105@yahoo.com.mx | Enviar comprobante de pago y verificar su nueva vigencia
Estructura Organizacional
https://contpaqi911.bitrix24.com/company/vis_structure.php

## Capacitaciones
# | Participantes | Capacitación necesaria | Fecha planeada | Fecha Real
N/A

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
Hacer el pedido | Oriana Osiris De La Cruz Campos | Oriana Campos y Adriana Jaramillo | Realizar el formato de pedido y verificar que se haga el pedido | 1 vez por proyecto
Entregar Certificado de compra | Oriana Osiris De La Cruz Campos | Oriana Campos y Adriana Jaramillo | Enviar el certificado de compra al cliente y verificar la nueva vigencia con el cliente | 1 vez por proyecto
Reunión de monitoreo | Adriana Jaramillo | Marisol Ornelas, Oriana Campos, Jovanny Zepeda, Ricardo Novela, | obtener compromiso de proyecto | semanalmente
Reunión de monitoreo | Jovanny Zepeda | Ricardo Novela, Jovanny Zepeda | revisar resultados de métricas | quincenalmente
Note on A3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on C3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Internet | Software | N/A | 1 | Del 29 al 31 de Enero de 2015 | N/A | La fecha de obtención no aplica debido a que el sistema de Internet se contrato desde que inicio operaciones SOS Software | Hardware
Computadora | Infraestructura | N/A | 2 | Del 29 al 31 de Enero de 2015 | N/A | La fecha de obtención no aplica debido a que los equipos ya tienen bastante tiempo
Note on A3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on C3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on E3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
|  |  |  | PLAN DE RIESGOS | [8 empty] | Parámetros de Riesgos
[11 empty] | a | b
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Frecuencia de monitoreo | a | b
1 | Falla electrica por problemas variables que afecta el uso de dispositivos | 5 | 1% | 0.05 | 4 | Home work | Comunicación con el cliente para reagendar cita | Ricardo Novela | Cerrado | N/A
2 | El servicio de internet puede perder señal dañando la conexión y proceso de trabajo | 5 | 5% | 0.25 | 4 | Tener contrato con varias compañias de internet | Reportar el servicio fallido y cambiar la conexón de todas las maquinas | Ricardo Novela | Mitigado | N/A |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
4 |  |  |  | 0 | [10 empty] | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
5 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
6 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 |  |  |  | 0 | [12 empty] | MB | B | M | A | MA
8 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Impacto
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 | [9 empty] | EXPOSICIÓN
12 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bajo |  |  | Seguimiento
13 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
14 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0