## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1439 - RNCFAC, Sabina Santibañez_AG
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No existe correo de creación de linea base | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
2 | No existe plan de proyecto | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
3 | El proyecto no cuenta con encuesta de satisfaccion | Judith Jaramillo | 2016-01-26 | N/A | Cerrada | Generar encuesta de satisfaccion
5 | No se envio correo carta de aceptacion | Alma Yesenia | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Cerrada
6 | No existe actividad de planeación o cierre | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25