## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | SOS Software
Fecha | 2016-02-02
Elaborado por | Judith Jaramillo
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Calidad | 6 | 100%
Planeación anual | 5 | 100%
Seguimiento | 5 | 100%
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Plan de Calidad | 5 | 100%
Plan de Métricas | 8 | 100%
Plan de Configuración | 5 | 100%
Plan de proyecto | 19 | 100%
Reporte de Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Auditoría Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 3 | 100%
Auditoría Física
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 2 | 100%
Línea Base | 4 | 100%

## procesos
Calidad |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó un plan de auditoria? | x
2 | ¿Se generó el cronograma de auditoria? | x
3 | ¿Se tiene registro de ejecución de las auditorias? | x
4 | ¿Se notificarón las no conformidades? | x
5 | ¿Se resolvierón las no conformidades? | x
6 | ¿Se escalaron las no conformidades no resueltas? |  |  | x
7 | ¿Se cerrarón las no conformidades? | x
Métricas y Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se definierón los objetivos de la empresa? | x
2 | ¿Se Establecierón las métricas? | x
3 | ¿Se recolectarón las métricas? | x
4 | ¿Se generó un reporte de monitoreo? | x
5 | ¿Se presentó el reporte de monitoreo? | x
Planeación anual |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó el catalogo de productos? | x
2 | ¿Se generó el plan de proyecto? | x
3 | ¿Se generó el plan de métricas? | x
4 | ¿Se aprobarón los documentos de planeación? | x
5 | ¿Se presentarón los planeas anuales al equipo de trabajo? | x

## Productos
Plan de Calidad |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Tiene definido el momento de ejecución para cada auditoría? | x
2 | ¿Todas las auditorias tienen asignado a un responsable? | x
3 | ¿Se tiene identificada una estrategia de seguimiento? | x
4 | ¿Se tiene identificada la auditoría a productos? | x
5 | ¿Se tiene identificada la auditoría a procesos? | x
Plan de Métricas |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se definió un objetivo para cada métrica registrada? | x
2 | ¿Cada métrica cuenta con una pregunta asociada? | x
3 | ¿Cada métrica cuenta con una muestra grafica de ejemplo? | x
4 | ¿Se tiene definido un algoritmo para calcular el apego o desviación para cada métrica? | x
5 | ¿Cada métrica tiene definido un mecanismo de recolección y almacenamiento? | x
6 | ¿Se definió la peridiocidad y responsable para la recolección de cada métrica? | x
7 | ¿Se tiene definido un mecanismo de análisis para cada métrica? | x
8 | ¿Cada métrica tiene definida una guía de análisis? | x
Plan de Configuración |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se tiene definida una nomenclatura para cada documento? | x
2 | ¿Se tienen identificados cuales son los documentos que forman parte de la línea base? | x
3 | ¿Se tienen identificados los ítem de configuración? | x
4 | ¿Se tiene identificada claramente la ubicación de cada uno de los documentos? | x
5 | ¿Se tiene identificadas las herramientas de trabajo necesarias? | x
6 | Se tiene identificado un mecanismo de respaldos? |  |  | x | Las herramientas de trabajo tiene un respaldo por parte del proveedor
Reporte de Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se revisó que los hitos se encontraran completos?(Nombre del hito, fecha planeada y fecha real)
2 | ¿Se revisaron los costos planeados en el plan de trabajo contra los reales?
3 | ¿Se reviso el esfuerzo planeado en el plan de trabajo contra el real?
4 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias?
5 | De acuerdo a dichos resultados, ¿se realizó el análisis de los mismos?
6 | ¿Se analizaron los riesgos de los proyecto?
7 | ¿Se agregarón comentarios para el seguimiento de los riesgos ?
8 | ¿Se reviso el cumplimiento de acuerdos con proveedores tras la adquisición de productos?
9 | ¿Se reviso el cumplimiento de la entrega de servicio acorde a lo establecido?
Plan de proyecto |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Identificaró los Hitos y Entregables del proyecto? | x
2 | ¿Todos los Hitos/entregables cuentan con fecha de planeación y fecha real? | x
3 | ¿Esta definido el alcance del proyecto? | x
4 | ¿Se definierón los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades del proyecto? | x
6 | ¿Se encuentra definido la estructura organizacional del equipo de trabajo? | x
7 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias que el equipo de trabajo requiere para llevar a cabo el proyecto? | x
8 | ¿Se definieron los participantes para las capacitaciones? | x
9 | ¿Se definió una fecha planeada para la ejecución de la capacitación? | x
10 | ¿Existe un plan de comunicación donde se definan los mensajes a transmitir durante el proyecto? | x
11 | ¿Se definió una peridiocidad para el plan de comunicación? | x
12 | ¿Se definierón los participantes dentro del plan de comunicación? | x
11 | ¿Existe un calendario de actividades donde se defina las actividades, responsables, fechas de ejecución y esfuerzo requerido para realizar dicha actividad? | x
12 | ¿Se definierón los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto? | x
13 | ¿Se asignó un responsable para cada riesgo identificado? | x
14 | ¿Existe un plan de mitigación para cada riesgo? | x
15 | ¿Cada riesgo cuenta con un plan de contingencia? | x
16 | ¿Se estimarón los costos anuales? | x
17 | ¿Se estimo un esfuerzo anual deejecución? | x
18 | ¿Se estimarón los gastos anuales de la empresa? | x

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se tienen almacenados todos los elementos pertenecientes a la linea base? | x
2 | ¿Se ha comunicado la creación/modificación de las líneas base? | x
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a la ultima versión de las plantillas? | x

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento Plan configuración? | x
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento Plan Configuración? | x
3 | ¿Se actualizarón apropiadamente los elementos de configuración afectados por algún cambio? |  |  | x
Línea Base
1 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos? | x
2 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x
3 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados por el cliente? | x
4 | ¿Se actualizó la versión y el contenido de los documentos pertenecientes a la linea base ante algún cambio que afectara su estructura? | x