## Control de Cambios
|  |  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: |  | SOS Software |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado
Estado del Cambio |  | Identificado |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado
Solicitante del Cambio: |  | Ricardo Novela |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: |  | 2016-01-13
Descripción del Cambio Solicitado: |  | Integrar un nuevo producto al catalogo de servicios
Razón del Cambio: |  | Petición de clientes
Prioridad: |  | Alta
Análisis del Cambio
Resp. | Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada de inicio |  |  | Fecha Real de inicio | Esfuerzo Estimado | Costo Estimado
Magda Celene | Actualizar el catalogo de productos integrando el producto correspondiente Thinstuff | Catalogo de productos | 2016-01-13 |  |  | 2016-01-13 | 1 | 20
Magda Celene | Notificar a los integrantes del equipo el cambio realizado | Correo o notificación de cambio | 2016-01-14 |  |  | 2016-01-15 | 1 | 300
| Estimación Total de Esfuerzo: | 2
Información llenada por Dirección
| Estimación de Costo: | 320
| Impacto sobre la Fecha de Entrega: | N/a
| Resolución: | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega
| Fecha de Validez de la Resolución: | 2016-01-13
| Fecha de Aprobación Comité: | 2016-01-13
Cierre del Cambio
| Revisor: | Ricardo Novela
| Fecha de Resolución: | 2016-01-15
| Resultado: | Aprobado
Note on B12: Novela: Responsable
Note on I12: Novela: Horas estimadas
Note on J12: Novela: $ Costo