## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1383 - RNCFAC, Juan Lopez _ MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No hay evidencia en minuta | Marisol Ornelas | 2016-01-13 |  | En proceso | hablar en la próxima minuta sobre el proyecto
2 | Nohay evidencia del proceso de cierre | Marisol Ornelas | 2016-01-13 |  | En proceso | crear la actividad de cierre como responsable asignar a judith quien genera la encuesta de satisfacción para generar el cierre de proyecto, enviar la carta de aceptación por correo y dejar evidencia
3 | Detalles en plan de proyecto | Marisol Ornelas | 2016-01-11 |  | En proceso | En plan de proyecto hace falta poner fecha de cierre en hito de cierre que es despues de generar la encuesta, en recursos humanos donde dice <cliente> poner nombre de cliente y donde dice <empresa> poner SOS Software, los riesgos no tienen efecto del inconveniente que los genera
5 | Errores de nomenclatura | Marisol Ornelas | 2016-01-11 |  | En proceso | EL plan de proyecto debe llamarse Plan_de_proyecto
6 | Errores de nombre en carpeta | Marisol Ornelas | 2016-01-11 |  | En proceso | Las carpetas deben empezar con la primer letra en mayúscula, ejemplo Venta, Cierre
7 | No existe lineabase | Marisol Ornelas | 2016-01-11 |  | En proceso | Crear la carpeta lineabase y agregar los archivos correspondientes
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25