## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1339 - DA3 - CBANT, Héctor Antonio Núñez Ruiz_OC
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1
2
3
4 | No esta registrada la etapa venta | Oriana Osiris | 2015-12-10 | 2015-12-16 | Cerrada | Se debe incorporar en próximos proyectos para medir métricas
5 | En riesgos no tiene una redacción establecida y los responsables deben tener nombre en lugar de rol | Oriana Osiris | 2015-12-10 | 2015-12-16 | En proceso | Los riesgos deben estar redactados de forma causa efecto
6 | Nomenclatura no establecida correctamente y lugar de almacenaje incorrecto | Oriana Osiris | 2015-12-10 | 2015-12-16 | En proceso | comprobante de pago debe ser img comprobante y su carpeta de almacenaje es en ventas, Plan_de_proyecto en lugar de PTL_Plan_proyecto
7 | No se comunico la creación de la linea base | Oriana Osiris | 2015-12-10 | 2015-12-16 | Cerrada | Se debe informar sobre la creación de la línea base mediante correo al zepeda.roque32@gmail.com por cada proyecto entrante
8 | Plan de comunicación en plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-10 | 2015-12-16 | En proceso | En la próxima minuta hablar sobre que se obtuvo el compromiso al plan de proyecto y actividades en el proyecto P1342
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25