## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No todas las actividades de bitrix tienen fecha limite de resolución | Marisol Ornelas | 2016-02-02 | 2016-02-02 | Cerrada | Se cierra inconformidad debido a que las actividades se encontraban finalizadas por lo que no se tenía sentido poner fecha de ejecución
2 | No todos los proyectos cuentan con carta de aceptación | Equipo de ventas | 2016-02-04 |  | En proceso | Se solicita validar que se esta enviando la carta para cada ticket resuelto
3 | No se tiene realizadas encuestas de satisfacción | Magda Montoya | 2016-02-04 |  | En proceso | Realizar encuesta de satisfacción a los proyectos señalados
4 | No se tiene establecido el nombre adecuado en los archivos de salida por el proceso de ventas | Equipo de ventas | 2016-02-03 |  | En proceso | apegarse al nombre de los archivos en el plan de configuración
5 | No se esta respetando las ubicación física de los archivos establecido por el plan de configuración | Equipo de ventas | 2016-02-03 |  | En proceso | Apegarse a la dirección establecida en el plan de configuración
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25