## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1390 - CNOM, Osiris Carrion _MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Plan de proyecto agregar efecto en plan de riesgos | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso
2 | Plan de riegos en recursos humanos donde dice <Cliente> cambiarlo por nombre de cliente e <interno> por SOS Software | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso
3 | Plan de proyecto agregar fecha de cierre | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso | Si el cliente no contesta en varios intentos hasta el 4 de enero agregar q no se obtuvo respuesta
5 | Enviar carta de aceptación | Oriana Osiris | 2016-01-06 |  | En proceso
6 | Registrar bitrix actividad de cierre | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso
7 | cambiar nombre plan_proyecto por plan_de_proyecto | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso
8 | agregar los documentos correctos a la carpeta lineabase y cambiar su nombre, los documentos que debe tener es carta de cierre, plan_de_proyecto, Estimacion y Cotizacion | Oriana Osiris | 2016-01-04 |  | En proceso
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25