## plantilla
|  | Título de la reunión |  |  |  |  | Lugar: | Conferencia Telefónica
[7 empty] | Fecha: | 11 enero de 2017
[7 empty] | Hora inicio: | 16:15pm
|  |  | Quién convoca: |  | #REF! |  | Hora final: | 17:45pm
Observaciones:
| Objetivos: | O1:
O2:
O3:
Participantes:
| # | Nombre: | Hora: |  |  | Nombre: |  |  | Hora:
| 1: |  |  |  |  | #N/A
| 2: |  |  |  |  | #N/A
| 3: |  |  |  |  | #N/A
| 4: |  |  |  |  | #N/A
| 5: |  |  |  |  | #N/A
Temas tratados | [9 empty] | Observaciones:
[7 empty] | PE=Pendiente |  | 0
[7 empty] | CO=Completado |  | 0
Fecha de asignación: | ID |  |  | Asignado a: | Status: | Fecha compromiso: | Observaciones:
Observaciones:
Temas varios
Fecha de asignación: | Tema: |  |  |  | Fecha compromiso: |  | Status: | Responsable:
Próxima reunión:

## 20enero2017
|  | Título de la reunión |  |  |  |  | Lugar:
[7 empty] | Fecha: | 20 de enero de 2017
Hora inicio:
|  |  | Quién convoca: |  | #REF! |  | Hora final:
| Objetivos: | O1:
O2:
O3:
Participantes:
| # | Nombre: | Clave |  |  | Nombre: |  |  | Clave
| 1: | Ricardo Novela | RN
| 2: | Marisol Ornelas | MO
| 3: | Cesar Martinez | CM
| 4: | Francisco LLamas | FL
| 5: | Adriana Jaramillo | AJ
Temas tratados
[7 empty] | PE=Pendiente |  | 6
[7 empty] | CO=Completado |  | 2
Fecha de asignación: | ID |  |  | Asignado a: | Status: | Fecha compromiso: | Observaciones:
Desarrollos por entregar:
|  | Reporte de Estados de Resultado |  | CM | PE |  | Esta pendiente de revisión, su inicio depende de que el resto de las solicitudes esten completas
|  | En la vantana solo muestra de 100 en 100 tickets, concideran que lo ideal es que sean 150 ticket |  | CM | PE | 2017-01-19 | Se revisará para ver que tan viable es agregarlos ya que puede alentar el sistema. 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
2016-12-27 |  | Revisar reporte de pagos porque esta mostrando los pagos desglozados por tickets, se quiere que se de la opcion de tener un reporte general y un detallado |  | CM | PE | 2017-01-18 | En desarrollo 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | "Se puede borrar un cliente cuando tiene documentos creados en el JD" |  | CM | PE | 2017-01-17 | Pendiente instalación 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | Realizar la modificación de 4 a 2 decimales en la entrega del documento PDF y el XML |  | CM | PE | 2017-01-17 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | Póliza de pago de proveedores |  | CM | PE | 2017-01-17 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | Depurar la base de datos de los proveedores, depurar los pagos de proveedores, dejar en 0 las cuentas por pagar |  | CM | PE | 2017-01-20 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | Eliminar los 10 registros pendientes de CXC |  | CM | PE | 2017-01-17 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | La antigüedad de saldos no esta respetando las fechas |  | CM | PE | 2017-01-17 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
|  | Revisar el formato de horario y fecha en reporte de ventas |  | CM | PE | 2017-01-17 | 20/1/2017 Debido a que no se tuvó lista la entrega el día 17/1/17, se hace el compromiso de entregarlo el martes 23/1/2017
2017-01-13 |  | Analisis del cierre del ejercicio en Contpaqi Contabilidad en base a un respaldo de la empresa para saber de que manera afecta la información |  | FL | PE |  | se tiene programada la tarea de seguimiento para el dia 23/1/17
2017-01-13 |  | Seguimiento a respuesta de Contpaqi Contabilidad, no esta funcionando la bitacora de movimientos en la versión 9.1.0 |  | FL | PE |  | 20/1/16 Se hicieron pruebas pero no guarda los movimientos, a la fecha no se ha tenido respuesta de Contpaqi y las lineas estan saturadas, MO esta en espera de que se comuniquen con ella por medio del ticket que se levanto.
|  | Enviar contrato a Maria Eugenia para que pueda dar el VoBo y pueda ser enviado el jueves 19 de 2017 |  | MO | CO | 2017-01-16 | Se entrego contrato en la visita presencial del 19&01&2017
2017-01-13 |  | Programar visita presencial |  | RN | CO |  | Revisar en que fecha es posible realizar la visita. 20&1&2017, se realizo la visita presencial a GC por parte de Cesar Martinez y Ricardo Novela el dia 19&01&2017
2017-01-13 |  | Seguimiento a la cotización de hardware en Abasteo |  | AJ | PE | 2017-01-13 | Maria Eugenia envío la cotización para revisarla
2017-01-19 |  | Cotización de servidor con las caracteristicas que nos mando por correo Ruben Acosta |  | AJ | PE
2017-01-19 |  | Cotización de Puerta de seguridad con ingreso biometrico |  | AJ | PE
2017-01-19 |  | Cotización de Planta de Luz |  | AJ | PE |  | Se definirá si contactaremos a un proveedor recomendado por GC o uno de SOS
2017-01-19 |  | Plantear proyecto para la proxima propuesta con Prosoft, se tomara en cuenta trabajar con el proceso de venta de contado en Gas Campanita |  | RN | PE |  | Se revisara con calma en la semana del 23 al 27 de enero de 2017
2017-01-19 |  | Solicitar licencia Adicional con 2 usuarios adicionales de sistema ERA, se necesitan hacer pruebas antes de agregarla al servidor |  | MO | PE |  | Se revisara su tramite en la semana del 23 al 27 de enero de 2017
Temas varios
Fecha de asignación: | Tema: |  |  |  | Fecha compromiso: |  | Status: | Responsable:
Próxima reunión: