## Acciones correctivas
Acciones Correctivas
| ID | Riesgo | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Detección | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real Cierre | Estatus
| 1 |  | Perdidas monetarias tras el cierre del mes de Enero | Cambiar administración a ventas y contratar un nuevo personal de administración para cubrir prospectos de ventas | 2016-02-02 | Ricardo Novela | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Cerrado
| 2 |  | Esfuerzos superiores para el área de soporte | contratar un nuevo elemento en el área de soporte | 2016-02-02 | Ricardo Novela | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Cerrado
| 3 |  | Perdidas monetarias tras el cierre del mes de Febrero | Solicitar a ventas prestar mas atención en las ventas realizadas | 2016-03-04 | Ricardo Novela | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Cerrado
| 4 |  | Desviación en procesos y productos de venta, implementación y garantia | Solicitar a dirección ayuda para requerir apego por el area de ejecución | 2016-03-04 | Jovanny Zepda | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Cerrado
| 5 |  | Apego bajo en planeación del cronograma de actividades para compras y ventas | En área de ventas solicitar atención a realizarlo en Compra crear tarea programada como recordatorio | 2016-04-08 | Jovanny Zepda | 2016-05-02 | 2016-05-18 | Cerrado
| 6 |  | Desviación en apego de procesos negativa | Notificar al área de Ventas tener cuidado con la nomenclatura y ubicación de archivos | 2016-04-08 | Jovanny Zepda | 2016-05-02 | 2016-05-18 | Cerrado
| 7 | SI | Desviación en ventas planeadas para el mes de Marzo | Campaña de publicidad. | 2016-04-08 | Ricardo Novela | 2016-05-02 | 2016-07-07 | Cerrado
| 8 | SI | Desviación en ventas planeadas para el mes de Abril | Campaña de publicidad. | 2016-05-23 | Ricardo Novela | 2016-05-31 | 2016-07-07 | Cerrado
| 9 | SI | Desviación en ventas planeadas para el mes de Mayo | Tercera campaña de publicidad para Desarrollo y beneficio del CMMi | 2016-06-06 | Ricardo Novela | 2016-06-07 | 2016-07-06 | Cerrado
| 10 | Si | Presentar esfuerzos superiores a los estimados en la cotización anual de la empresa lo cual provoca perdidas monetarias a la empresa | Aplicar la medicion resultante en el CMMi para diferenciar tareas de soporte (implementacion y garantia) | 2016-06-06 | Ricardo Novela | 2016-06-07 | 2016-06-07 | Cerrado
| 11 | Si | Desviación en ventas planeadas para el mes de Mayo | En espera de acciones correctivas | 2016-07-06 | Ricardo Novela | 2016-07-07 |  | Abierto
| 12 |  | Presentar esfuerzos superiores a los estimados en la cotización anual de la empresa lo cual provoca perdidas monetarias a la empresa | En espera de acciones correctivas | 2016-07-06 | Ricardo Novela | 2016-07-07 |  | Abierto
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on D4: Hp EliteBook: SI NO