## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Versión 1.0
Enero – Julio 2016
Fecha de elaboración: 06/07/2016

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Arranque de proyecto anual | 11/01/16 | 11/01/16
Venta mensual de Enero | 02/02/16 | 02/02/16
Venta mensual Febrero | 02/03/16 | 10/03/16
Venta Mensual Marzo | 03/04/2016 | 08/04/16
Venta Mensual Abril | 03/05/2016 | 23/05/16
Venta Mensual Mayo | 03/06/2016 | 06/06/2016
Venta Mensual Junio | 06/07/2016 | 07/07/2016

## Slide 3
Recursos humanos
Marisol Ornelas
Alma Yesenia García
Adriana Jaramillo
Ricardo Novela
Francisco González Sánchez
José Francisco Llamas
Capacitaciones Requeridas:
Capacitación en procesos → 11 Enero 2016
Capacitación en procesos y catalogo de productos →25 Febrero 2016

## Slide 4
Reporte de Gastos mensuales 2016
Análisis: Los gastos planeados mensuales siguen por debajo de lo planeado lo cual implica estabilidad en la empresa en cuanto a los gastos requeridos.
Chart: Gastos Mensuales ENE-JUN, 16
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Gastos Totales planeados | 140990.82 | 140990.82 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Reales | 91828.107 | 81057.95 | 71919.82 | 77603.08 | 82510.92 | 71878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5
Desviación de Gastos mensuales
Chart: Desviación en gastos ENE-JUN, 16
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | -0.34869 | -0.42508 | -0.53371 | -0.49687 | -0.46505 | -0.53398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Esfuerzo área de ventas
Análisis: El esfuerzo del área de ventas se encuentra arriba del 50 porciento lo cual representa un nivel bajo en ventas.
Chart: Área de Ventas
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reales | 54 | 47 | 41 | 43 | 53 | 54
Chart: Desviación Área de Ventas
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | -0.325 | -0.4125 | -0.4875 | -0.4625 | -0.3375 | -0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7
Gráfica representativa al cuadro de datos de Esfuerzo de soporte
Chart: Área de Soporte
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 63 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
Reales | 76 | 128 | 74 | 121 | 144 | 143
Chart: Desviación Área de Soporte
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | 0.20635 | 0.015873 | -0.4127 | -0.039683 | 0.14286 | 0.13492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis: El esfuerzo del área de soporte se encuentra en el 13 porciento lo cual representa un nivel alto, aun cuando se nota un ligereo descenso con respecto al mes de mayo.

## Slide 8
Auditorías físicas
Resultado mensual
Análisis: Los resultados de configuración físicos de la empresa a nivel procesos del mes de junio muestran resultados positivos.
Chart: 
| Elementos de configuración física | Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Junio | 1

## Slide 9
Auditorías físicas
Ene/16 – Jun/16
Chart: 
| Elementos de configuración física
Elementos de configuración física | 0.75
Chart: 
| Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Física Organizacional | 1 | 1 | 1

## Slide 10
Auditorías funcionales
Resultado mensual
Análisis: Las auditorías funcionales internas en el mes de junio fueron de 100 porciento.
Chart: 
| Entregables | Control de cambios | Línea base
Junio | 1

## Slide 11
Auditorías funcionales
Ene/16 – Jun/16
Chart: 
| Entregables
Funcional Ejecución | 0.945
Chart: 
| Control de cambios | Línea base
Funcional Organizacional | 1 | 1
Se logra un puntaje promedio superior a los 94 pts.

## Slide 12
Auditorías a productos
Ene/16 – Jun/16
Análisis: Existe mejora en el producto de carta de aceptación lo cual mejora la calificación global por 95 pts.
Chart: 
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Productos de proceso | 1 | 1 | 0.83333 | 0.96667
Chart: 
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Junio | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 13
Auditoría a productos organizacionales
Ene/16 – Jun/16
Análisis: No hay nada a destacar, salvo el aumento de puntaje en el producto reporte de monitoreo.
Chart: 
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Productos Organizacionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9778
Chart: Junio
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Mayo | 1

## Slide 14
Auditorías a procesos
Ene/16 – Jun/16
Análisis: Existe mejora en el proceso de implementación lo cual aumenta la calificación general del proceso.
Chart: 
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Procesos Internos | 1 | 1 | 0.88093 | 1
Chart: 
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Junio | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15
Auditoría a proceso organizacionales
Ene/16 – Jun/16
Analisís: No existe nada importante a destacar
Chart: 
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
Ventas

## Slide 17
Grafica de ventas mensuales vs planeadas
Ene/16 – May/16
Se mantienen las ventas con respecto al mes anterior, pero nuevamente se presenta la desviación al no conseguir el objetivo especificado, se recomienda cambiar la meta establecida o bien negociar términos para motivar a vendedores y alcanzar la meta.
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Ventas planeadas | 275000 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos Reales | 179572.48 | 134033.44 | 110127.63 | 145519.6 | 133306.7 | 134522

## Slide 18
Índice de Satisfacción
Análisis: Se presenta un descenso con respecto al mes anterior ya que se obtuvo la calificación mínima en una de las encuestas, el promedio general de las encuestas se encuentra sobre 92 pts.
Análisis basado en un muestreo de tickets mensual
Índice de satisfacción
Ene/16 – Jun/16
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | 0.988 | 0.9257 | 0.97 | 0 | 1 | 0.7333

## Slide 19
Reporte de respaldos
Se omite esta sección ya que todos los respaldos son realizados por los proveedores de los servicios

## Slide 20
Producto Mas Vendido
Análisis: se muestra los productos vendidos en el mes de junio.

## Slide 21
Actividades en Tiempo
Jun, 16
Análisis: Solo una de las actividades del mes fue realizada a tiempo, se espera una mejora en esta área en futuros análisis.
Chart: Gráfica mensual Compras
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
En tiempo | 1
Fuera de tiempo | 19
Chart: Gráfica Mensual Otros
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
En tiempo | 0
Fuera de tiempo | 7

## Slide 22
Auditoría Organizacional de Actividades Programadas
Ene/16 – Jun/16
Análisis: se recomienda poner atención en las áreas de ventas y compras ya que son actividades mensuales, las cuales tienen un apego bajo.
Chart: 
| Ventas | Planeación Anual | Organizacionales | Compras
 | 0.53333 | 1 | 0.77777 | 0.56667

## Slide 23
Monitoreo de Riesgos