## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1432 - RNCNOM, Laura Sánchez_AG
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No existe linea base | Alma Yesenia | 2016-01-22 | 2016-01-25 | Cerrada | Crear una carpeta llamada lineabase y agregar tambien el plan de proyecto, carta de aceptacion, estimacion y cotizacion.
2 | Faltan carpetas y documentos | Alma Yesenia | 2016-01-22 |  | En proceso | No existe la carpeta deplan de proyecto ni el plan
3 | El proyecto no cuenta con encuesta de satisfaccion | Judith Jaramillo | 2016-01-22 |  | En proceso | Generar encuesta de satisfaccion
5 | Nomenclatura incorrecta | Alma Yesenia | 2016-01-22 | 2016-01-25 | Cerrada | No esta correctamente nombrada la cotizacion
6 | Archivos incorrectos | Alma Yesenia | 2016-01-22 |  | En proceso | Existen archivos en un lugar donde no deben estar carpeta de ventas
7 | No esta registrada actividad de Planeacion, no se genero envio de Carta de aceptacion, no se genero envio de creacion de lina base | Alma Yesenia | 2016-01-25 |  | En proceso
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25