## Presentación
Plan del Proyecto
Versión | 1
Empresa: | SOS Software
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Marisol Ornelas Casillas
Fecha de Emisión: | 2016-02-10
Aprobado por: | Ricardo Novela
Fecha de Aprobación: | 2016-02-10

## Datos Generales
Datos Generales
Empresa: | SOS Software
Objetivo del Negocio
Todas las mediciones y objetivos de negocio están especificados dentro del plan de métricas anual
Supuestos y Restricciones
Todos los supuestos y restricciones se encuentran dentro del documento de términos y condiciones de la empresa reflejado en cada cotización de instancia.
Estrategia
Ciclo de Vida: | Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Iteraciones: | Todas las iteraciones del proyecto se reflejan en el ciclo de vida de la empresa
Observaciones:
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha planificada | Fecha real
Arranque de proyecto anual | Plan de proyecto anual, plan de métricas anual, plantillas de trabajo, recursos materiales, capacitación | 2016-02-16 | 2016-02-16
Obtener la venta correspondiente de Febrero | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-02-29
Obtener la venta correspondiente de Marzo | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-03-31
Obtener la venta correspondiente de Abril | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-04-29
Obtener la venta correspondiente de Mayo | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-05-31
Obtener la venta correspondiente de Junio | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-06-30
Obtener la venta correspondiente de Julio | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-07-29
Obtener la venta correspondiente de Agosto | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-08-31
Obtener la venta correspondiente de Septiembre | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-09-30
Obtener la venta correspondiente de Octubre | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-10-31
Obtener la venta correspondiente de Noviembre | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-11-30
Obtener la venta correspondiente de Diciembre | Reporte de Monitoreo/Concentrado de Métricas | 2016-12-30
Ciclo de Vida
Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Alcance
Renovación y actualización de sus licencias
Cronograma
Toda la planificación del proyecto se encuentra referenciada en la plataforma de trabajo bitrix24, esto incluye a su vez la planeación de tickets en el area de soporte a partir de su disponibilidad ya que dentro de dicha herramienta se refleja la agenda y disponibilidad por día de cada integrante de la empresa.

## Estimación Anual
Estimación Anual de Proyecto SOS Software
Nombre de Gasto | Cantidad Estimada | Descripción de Gasto
Gastos anuales en sueldos | 766450.56 | Incluye el gasto de los sueldos del personal de todas las areas de la empresa tales como desarrollo, ventas, Administración, diseñadores, Calidad y Soporte, es decir se incluyen tanto el personal que se encuentra dentro del proyecto como aquellos que no están relacionados en el mismo pero forman parte de la empresa
Gastos de operación anuales | 925439.28 | Este gasto representa todos los servicios necesarios para ejecutar la entrega de servicio tales como agua, luz, renta, licencias, internet, es decir aquellos servicios que generan un gasto constante en la empresa.
Gastos anuales estimados | 1691889.84 | Sumatoria de todos los gastos de la empresa
Gastos mensuales estimados | 140990.82 | Gasto esperado por cada mes
Desglose de gastos por sección
| Descripción | Nombre | Costo Estimado Mensual
Gastos de operación | Luz | CFE | 450
| Agua | SIAPA | 800
| Internet y telefono | Telmex | 2800
|  | Total play | 1100
|  | Megacable | 400
| Planes telefonicos | Iusacell | 334
|  | Movistar | 350
| Agua potable | Santorini | 75
| Arendamiento | Renta | 4000
| Publicidad | Google adwords | 38900
|  | Bing adds | 4400
| Impuestos | SAT | 4900
| IMSS |  | 16032.94
| Contador | Contador | 1200
| Otros | diseño | 250
|  | gastos de llaves | 150
|  | cerradura escritorio | 150
|  | insumos de sanitario mensual | 150
|  | pasteles | 350
|  | transporte administración | 28
|  | transporte varios | 200
|  | hojas y copias | 100
| Sueldos | Laura Elena Fernández Novela | 1000
|  | César Augusto Martínez Solís | 6000
|  | José Francisco Llamas Díaz | 5370.88
|  | Veroselenne Chávez Ruiz | 10000
|  | Marisol Ornelas Casillas | 7000
|  | Heriberto Daniel Sánchez Peña | 1500
|  | Judith Adriana Jaramillo Chávez | 3500
|  | Jovanny Israel Zepeda Roque | 2500
|  | Daniela Real López | 5500
|  | Ricardo González Novela | 3000
|  | Karen Ivonne Núñez | 6000
|  | Alma Yesenia García Enriquez | 4500
|  | Melissa Maldonado Magaña | 2500
|  | Magda Celene Montoya Hernández | 1000
|  | Francisco González | 4500
Estimación de esfuerzo
Descripción
La estimación de esfuerzo esta basada en el número de proyectos esperados para poder alcanzar la meta de ventas establecida anualmente por la empresa

## Recursos Humanos
Matriz de responsabilidades
Roles Equipo <SOS Software>
Rol | Nombre | Teléfono | Correo
Líder de ventas | Marisol Ornelas | 3313482553 | marisol.ornelas@sos-soft.com
Vendedor | Alma Yesenia Garcia |  | alma.garcia@sos-soft.com
Calidad | Jovanny Zepeda | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com
Administración | Adriana Jaramillo | 33 13 32 75 63 | adriana.jaramillo@sos-soft.com
Dirección | Ricardo Novela | 3312448000 | r.novela@sos-soft.com
Soporte | Francisco gonzales Sanchez |  | francisco.gonzalez@sos-soft.com
Soporte | Jose Francisco Llamas | 3316367365 | francisco.llamas@sos-soft.com
Soporte | César Augusto Martínez Solís |  | cesar.martinez@sos-soft.com
Estructura Organizacional
https://contpaqi911.bitrix24.com/company/vis_structure.php

## Capacitaciones
# | Participantes | Capacitación necesaria | Fecha planeada | Fecha Real
1 | General | Capacitación en procesos y plan de trabajo anual | 2016-02-16 | 2016-02-16

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
Capacitación en procesos | Jovanny Zepeda | Jovanny Zepeda, Integrantes nuevos | Capacitar en procesos de la empresa a personal nuevo | Ocasionalmente
reunion de monitoreo | Jovanny Zepeda | Ricardo Novela, Jovanny Zepeda | revisar resultados de métricas | Mensualmente
Plan de proyecto y métricas anual | Jovanny Zepeda | Ricardo Novela, Jovanny Zepeda | Revisar documentos anuales de planeación | Anualmente
Note on A3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on C3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Internet | Software | 1 por maquina | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Hardware
AmmyAdmin | Software | 1 por maquina | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Software
Computadora | Infraestructura | 1 por usuario | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | Infraestructura
Office | Software | 1 por maquina | 2016-01-01 | 2016-01-01
Source tree | Software | 1 por maquina | 2016-01-01 | 2016-01-01
Note on A3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on D3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
PLAN DE RIESGOS | [12 empty] | Parámetros de Riesgos
[11 empty] | a | b
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Frecuencia de monitoreo | a | b
1 | Falla de conexión remota a causa de inestabilidad de internet o incompatibilidad de software o bien no instalación en maquina cliente la cual afecta la operación de soporte | 1 | 60% | 0.6 | 4 | Solicitar instalación de programas adicionales como TeamViwer, Show myPC | Agendar la instalación en otra fecha disponible | Jose Francisco Llamas Diaz | Abierto | Mensual |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
2 | Problemas de instalación en maquina cliente por problemas de compatibilidad lo cual alarga la duración de proyecto | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar los requerimientos mínimos del equipo | Buscar y ejecutar la solución, en su defecto solicitar una maquina adicional al cliente | Jose Francisco Llamas Diaz | Abierto | Mensual |  |  |  |  | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
3 | Falla de descarga de programa ocasionada por una conexión a internet limitada, la cual aumenta la duración de la tarea en soporte | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar que la descarga se halla realizado antes de comenzar la implementación | En caso de no contar con el software descargado se descargara durante la sesión de instalación de soporte | Marisol Ornelas | Abierto | Mensual |  |  |  |  | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
4 | Falla electrica por problemas variables que afecta el uso de dispositivos, retrasando la ejecución de actividades | 5 | 1% | 0.05 | 4 | Comunicación con el cliente para reagendar cita | En caso de presentarse multiples días se acudira a trabajo en casa | Ricardo Novela | Abierto | Mensual |  |  |  |  | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
5 | El servicio de internet puede perder señal dañando la conexión y proceso de trabajo | 5 | 5% | 0.25 | 4 | Tener contrato con varias compañias de internet | Reportar el servicio fallido y cambiar la conexón de todas las maquinas | Ricardo Novela | Abierto | Mensual |  |  |  |  | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
6 | Presentar gastos o esfuerzos superiores a los estimados en la cotización anual de la empresa lo cual provoca perdidas monetarias a la empresa | 5 | 20% | 1 | 3 | Contactar a todos los prospectos pendientes registrados en bitrix | Reducir horas de trabajo de empleados menos indispensables | Ricardo Novela | Abierto | Mensual | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 |  |  |  | 0 | [12 empty] | MB | B | M | A | MA
8 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Impacto
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
Tabla descriptiva de prioridad
Nivel | Rango de exposición | Prioridad
1 | 1.81 o mayor | Urgente
2 | 1.21 – 1.80 | Alta
3 | 0.61 – 1.20 | Media
4 | 0 – 0.60 | Baja