## Desviacion de esfuerzo
Versión 1.0
P1351
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 472 | -825.5%
Planeación | 35 | 19 | 45.71%
Implementación | 240 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 10 | 56.52%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 8 | 94.37%
P1378
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 24 | 52.94%
Planeación | 35 | 44 | -25.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 14 | 39.13%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 32 | 77.46%
P1381
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 54 | -5.882%
Planeación | 35 | 34 | 2.857%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 18 | 21.74%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 11 | 92.25%
P1382
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 53 | -3.922%
Planeación | 35 | 44 | -25.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 20 | 13.04%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 19 | 86.62%
P1387
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 155 | -203.9%
Planeación | 35 | 32 | 8.571%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 21 | 8.696%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 10 | 92.96%
P1393
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 465 | -811.8%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 90 | 135 | -50%
Cierre | 23 | 14 | 39.13%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 35 | 75.35%
P1397
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 112 | -119.6%
Planeación | 35 | 76 | -117.1%
Implementación | 120 | 89 | 25.83%
Cierre | 23 | 22 | 4.348%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 13 | 90.85%
P1377
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 5 | 90.2%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 32 | -39.13%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 39 | 72.54%
P1398
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 110 | -115.7%
Planeación | 35 | 117 | -234.3%
Implementación | 300 | 410 | -36.67%
Cierre | 23 | 3 | 86.96%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 30 | 78.87%
P1399
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 153 | -200%
Planeación | 35 | 57 | -62.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 37 | -60.87%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 15 | 89.44%
P1363
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 1 | 98.04%
Planeación | 35 | 208 | -494.3%
Implementación | 80 | 14 | 82.5%
Cierre | 23 | 6 | 73.91%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 18 | 87.32%
P1404
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 10 | 80.39%
Planeación | 35 | 3 | 91.43%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 17 | 26.09%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 17 | 88.03%
P1390
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 605 | -1086%
Planeación | 35 | 4 | 88.57%
Implementación | 180 | 79 | 56.11%
Cierre | 23 | 12 | 47.83%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 18 | 87.32%
P1406
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 33 | 35.29%
Planeación | 35 | 26 | 25.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 15 | 34.78%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 20 | 85.92%
P1401
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 60 | -17.65%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 360 | 440 | -22.22%
Cierre | 23 | 18 | 21.74%
Garantia | 0 |  | #DIV/0!
Soporte | 142 | 23 | 83.8%
P1411
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 15 | 70.59%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 7 | 69.57%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 25 | 82.39%
P1410
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 835 | -1537%
Planeación | 35 | 120 | -242.9%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 11 | 52.17%
Garantia | 240 | 180 | 25%
Soporte | 142 | 9 | 93.66%
P1421
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 8 | 77.14%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 4 | 82.61%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 26 | 81.69%
P1419
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 64 | -25.49%
Planeación | 35 | 19 | 45.71%
Implementación | 120 | 9 | 92.5%
Cierre | 23 | 11 | 52.17%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 49 | 65.49%
P1424
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 30 | 41.18%
Planeación | 35 | 19 | 45.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 7 | 69.57%
Garantia | 120 | 139 | -15.83%
Soporte | 142 | 15 | 89.44%
P1422
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 2 | 96.08%
Planeación | 35 | 15 | 57.14%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 60 | 126 | -110%
Soporte | 142 | 5 | 96.48%
P1429
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 4 | 88.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 6 | 73.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 11 | 92.25%
P1415
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 11 | 68.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 21 | 85.21%
P1416
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 10 | 80.39%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 3 | 86.96%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 10 | 92.96%
P1417
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 240 | 92 | 61.67%
Soporte | 142 | 3 | 97.89%
P1420
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 7 | 80%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 11 | 52.17%
Garantia | 240 | 324 | -35%
Soporte | 142 | 4 | 97.18%
P1426
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 2 | 96.08%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 19 | 86.62%
P1437
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 1 | 97.14%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 15 | 34.78%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 30 | 78.87%
P1448
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 1 | 98.04%
Planeación | 35 | 4 | 88.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 17 | 88.03%
P1441
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 14 | 60%
Implementación | 60 | 45 | 25%
Cierre | 23 | 7 | 69.57%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 16 | 88.73%
P1445
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 10 | 80.39%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 4 | 82.61%
Garantia | 240 | 86 | 64.17%
Soporte | 142 | 4 | 97.18%
P1447
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 4 | 88.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 24 | 83.1%
P1452
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 4 | 88.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 240 | 53 | 77.92%
Soporte | 142 | 4 | 97.18%
P1456
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 5 | 90.2%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 18 | 87.32%
P1457
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 3 | 86.96%
Garantia | 240 | 105 | 56.25%
Soporte | 142 | 13 | 90.85%
P1430
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 4 | 92.16%
Planeación | 35 | 6 | 82.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 6 | 73.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 3 | 97.89%
P1431
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 98 | -92.16%
Planeación | 35 | 10 | 71.43%
Implementación | 300 | 212 | 29.33%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 3 | 97.89%
d
P1423
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1432
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1433
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1438
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1434
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1435
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1414
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1439
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1454
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1444
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1436
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1458
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1463
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 180 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 0 | 100%

## Desviacion de costos
P1351
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 114.696 | -413.6%
Planeación | 3.96 | 4.617 | -16.59%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 1.944 | 64.65%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 0.243 | 98.92%
P1378
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 5.832 | 73.88%
Planeación | 3.96 | 10.692 | -170%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 3.402 | 38.15%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 3.888 | 82.72%
P1381
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 13.122 | 41.24%
Planeación | 3.96 | 8.262 | -108.6%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 4.374 | 20.47%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 1.3365 | 94.06%
P1382
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 12.879 | 42.32%
Planeación | 3.96 | 10.692 | -170%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 4.86 | 11.64%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.3085 | 89.74%
P1387
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 37.665 | -68.67%
Planeación | 3.96 | 7.776 | -96.36%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 5.103 | 7.218%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 1.215 | 94.6%
P1393
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 112.995 | -406%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 19.4 | 32.805 | -69.1%
Cierre | 5.5 | 3.402 | 38.15%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 4.2525 | 81.1%
P1397
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 27.216 | -21.88%
Planeación | 3.96 | 18.468 | -366.4%
Implementación | 19.4 | 21.627 | -11.48%
Cierre | 5.5 | 5.346 | 2.8%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 1.5795 | 92.98%
P1377
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.215 | 94.56%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 7.776 | -41.38%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 4.7385 | 78.94%
P1398
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 26.73 | -19.7%
Planeación | 3.96 | 28.431 | -618%
Implementación | 19.4 | 99.63 | -413.6%
Cierre | 5.5 | 0.729 | 86.75%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 3.645 | 83.8%
P1399
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 37.179 | -66.5%
Planeación | 3.96 | 13.851 | -249.8%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 8.991 | -63.47%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 1.8225 | 91.9%
P1363
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.243 | 98.91%
Planeación | 3.96 | 50.544 | -1176%
Implementación | 19.4 | 3.402 | 82.46%
Cierre | 5.5 | 1.458 | 73.49%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
P1404
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.43 | 89.12%
Planeación | 3.96 | 0.729 | 81.59%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 4.131 | 24.89%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.0655 | 90.82%
P1390
2016-01-19 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
P1406
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 8.019 | 64.09%
Planeación | 3.96 | 6.318 | -59.55%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 3.645 | 33.73%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.43 | 89.2%
P1401
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 14.58 | 34.71%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 19.4 | 106.92 | -451.1%
Cierre | 5.5 | 4.374 | 20.47%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.7945 | 87.58%
P1411
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 3.645 | 83.68%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.701 | 69.07%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 3.0375 | 86.5%
P1410
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 202.905 | -808.7%
Planeación | 3.96 | 29.16 | -636.4%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 2.673 | 51.4%
Garantia | 29 | 43.74 | -50.83%
Soporte | 22.5 | 1.0935 | 95.14%
P1421
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 1.944 | 50.91%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0.972 | 82.33%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 3.159 | 85.96%
P1419
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 15.552 | 30.35%
Planeación | 3.96 | 4.617 | -16.59%
Implementación | 19.4 | 2.187 | 88.73%
Cierre | 5.5 | 2.673 | 51.4%
Garantia |  | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 5.9535 | 73.54%
P1424
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 7.29 | 67.35%
Planeación | 3.96 | 4.617 | -16.59%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.701 | 69.07%
Garantia | 29 | 33.777 | -16.47%
Soporte | 22.5 | 1.8225 | 91.9%
P1422
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.486 | 97.82%
Planeación | 3.96 | 3.645 | 7.955%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 29 | 30.618 | -5.579%
Soporte | 22.5 | 0.6075 | 97.3%
P1429
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.458 | 73.49%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.3365 | 94.06%
P1415
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 2.673 | 32.5%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.5515 | 88.66%
P1416
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.43 | 89.12%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0.729 | 86.75%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.215 | 94.6%
P1417
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 29 | 22.356 | 22.91%
Soporte | 22.5 | 0.3645 | 98.38%
P1420
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 1.701 | 57.05%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 2.673 | 51.4%
Garantia | 29 | 78.732 | -171.5%
Soporte | 22.5 | 0.486 | 97.84%
P1426
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.486 | 97.82%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.3085 | 89.74%
P1437
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 0.243 | 93.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 3.645 | 33.73%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 3.645 | 83.8%
P1448
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.243 | 98.91%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.0655 | 90.82%
P1441
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 3.402 | 14.09%
Implementación | 19.4 | 10.935 | 43.63%
Cierre | 5.5 | 1.701 | 69.07%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.944 | 91.36%
P1445
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.43 | 89.12%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0.972 | 82.33%
Garantia | 29 | 20.898 | 27.94%
Soporte | 22.5 | 0.486 | 97.84%
P1447
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 15.066 | 33.04%
P1452
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 12.879 | 55.59%
Soporte | 22.5 | 0.486 | 97.84%
P1456
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.215 | 94.56%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
P1457
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0.729 | 86.75%
Garantia | 29 | 25.515 | 12.02%
Soporte | 22.5 | 1.5795 | 92.98%
P1430
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.972 | 95.65%
Planeación | 3.96 | 1.458 | 63.18%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.458 | 73.49%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 0.3645 | 98.38%
P1431
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 23.814 | -6.646%
Planeación | 3.96 | 2.43 | 38.64%
Implementación | 19.4 | 51.516 | -165.5%
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 0.3645 | 98.38%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 8.019 | 64.09%
Planeación | 3.96 | 6.318 | -59.55%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 3.645 | 33.73%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 0.972 | 95.68%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%
2016-02-04 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 147.015 | -558.4%
Planeación | 3.96 | 0.972 | 75.45%
Implementación | 19.4 | 19.197 | 1.046%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 2.187 | 90.28%

## Apego a Procesos
|  | P1351 | P1378 | P1381 | P1382 | P1387 | P1393 | P1397 | P1377 | P1398 | P1399 | P1363 | P1404 | P1390 | P1406 | P1401 | P1411 | P1410 | P1421 | P1419 | P1424 | P1422 | P1429 | P1415 | P1416 | P1417 | P1420 | P1426 | P1437 | P1448 | P1441 | P1445 | P1447 | P1452 | P1456 | P1457 | P1430 | P1431 | Nivel de Apego
| Procesos | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202
1 | Prospectación | [37 empty] | #DIV/0!
2 | Ventas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.14% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 98.9%
3 | Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
5 | Implementación | [11 empty] | 100% | 100% |  | 100% | 0% | N/A |  | 100% | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | 100% |  |  | 100% | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0% | 100%
6 | Cierre |  | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 25% | 0% | N/A | 50% | 50% | N/A | N/A | 50% | 33.33% | 33.33% | N/A | N/A | 75% | 33.33% | 33.33% | 50% | N/A | 33.33% | N/A | 33.33% | N/A | 33.33% | 33.33% | 66.67%
7 | Garantía | [37 empty] | #DIV/0!
| Organizacional | 2016-01-06 | [36 empty] | Nivel de Apego
1 | Metricas | 100% | [36 empty] | 100%
2 | Calidad | 100% | [36 empty] | 100%
3 | Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Reporte monitoreo | P1351 | P1378 | P1381 | P1382 | P1387 | P1393 | P1397 | P1377 | P1398 | P1399 | P1363 | P1404 | P1390 | P1406 | P1401 | P1411 | P1410 | P1421 | P1419 | P1424 | P1422 | P1429 | P1415 | P1416 | P1417 | P1420 | P1426 | P1437 | P1448 | P1441 | P1445 | P1447 | P1452 | P1456 | P1457 | P1430 | P1431 | Nivel de Apego
| Procesos |  | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202
1 | Plan de Proyecto |  | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 0% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 97.29%
2 | Estimación |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
3 | Tickets de Servicio | [38 empty] | #DIV/0!
4 | Carta de aceptación |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
5 | Reporte de Monitoreo | 100% | [37 empty] | 100%
| Organizacional |  | 2016-01-06 | [36 empty] | Nivel de Apego
1 | Plan de métricas |  | 100% | [36 empty] | 100%
2 | Plan de configuración |  | 85.71% | [36 empty] | 85.71%
3 | Plan de Calidad |  | 100% | [36 empty] | 100%

## Física
|  | P1351 | P1378 | P1381 | P1382 | P1387 | P1393 | P1397 | P1377 | P1398 | P1399 | P1363 | P1404 | P1390 | P1406 | P1401 | P1411 | P1410 | P1421 | P1419 | P1424 | P1422 | P1429 | P1415 | P1416 | P1417 | P1420 | P1426 | P1437 | P1448 | P1441 | P1445 | P1447 | P1452 | P1456 | P1457 | P1430 | P1431 | Nivel de Apego
| Fisicas | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202
1 | Elementos de Configuración | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | N/A | 100% | 50% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 84.62%
2 | Línea Base | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 76.92%
3 | Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Funcional
|  | P1351 | P1378 | P1381 | P1382 | P1387 | P1393 | P1397 | P1377 | P1398 | P1399 | P1363 | P1404 | P1390 | P1406 | P1401 | P1411 | P1410 | P1421 | P1419 | P1424 | P1422 | P1429 | P1415 | P1416 | P1417 | P1420 | P1426 | P1437 | P1448 | P1441 | P1445 | P1447 | P1452 | P1456 | P1457 | P1430 | P1431 | Nivel de Apego
| Funcional | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160119 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202 | 20160202
1 | Línea Base | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33.33% | N/A | 33% | 33% | N/A | N/A | 33% | 33% | 33% | N/A | N/A | 100% | 67% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 79.46%
2 | Entregables | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
3 | Control de Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
2016-01-01 | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo |  | 0 | #DIV/0! | Planeado | Real | Apegó
Alma | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Marisol | 0 |  | #DIV/0!
2016-02-01 | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo |  | 0 | #DIV/0! | Planeado | Real | Apegó
Alma | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Marisol | 0 |  | #DIV/0!
Adriana | 0 |  | #DIV/0!

## Indice de Satisfacción
Indice de Satisfacción
P1351 | P1378 | P1381 | P1382 | P1387 | P1393 | P1397 | P1377 | P1398 | P1399 | P1363 | P1404 | P1390 | P1406 | P1401 | P1411 | P1410 | P1421 | P1419 | P1424 | P1422 | P1429 | P1415 | P1416 | P1417 | P1420 | P1426 | P1437 | P1448 | P1441 | P1445 | P1447 | P1452 | P1456 | P1457 | P1430 | P1431 |  | Resultados
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | [8 empty] | 2016-01-27
100% | 100% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | 100% |  | 97.14% | [23 empty] | 99.09%