## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No se tiene contemplado completamente la sección de asegurar la transición de productos | Jovanny zepeda | 2016-03-04 | 2016-03-04 | Cerrada
2 | Muchas tareas de tickets están atrasadas y no hay rastro de un seguimiento a la fecha. | Ventas | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
3 | Varias de las tareas no tienen el tiempo registrado. | Ventas Compras | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
4 | Hay varia actividades sin fecha de cierre y que están retrasadas. | Ventas | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
5 | Ninguna de las tareas tiene indicado las compras que se realizaron. | Compras | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Cerrada | Esta anomalia solo se reporta ya que son tareas ya realizadas. Se presentan para futuras actividades y se escalan.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25