## Slide 1
Reporte de Monitoreo
Versión 1.0
Enero – Junio 2016
Fecha de elaboración: 06/06/2016

## Slide 2
Hitos
Nombre de hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Arranque de proyecto anual | 11/01/16 | 11/01/16
Venta mensual de Enero | 02/02/16 | 02/02/16
Venta mensual Febrero | 02/03/16 | 10/03/16
Venta Mensual Marzo | 03/04/2016 | 08/04/16
Venta Mensual Abril | 03/05/2016 | 23/05/16
Venta Mensual Mayo | 03/06/2016 | 06/06/2016

## Slide 3
Recursos humanos
Marisol Ornelas
Alma Yesenia García
Adriana Jaramillo
Ricardo Novela
Francisco González Sánchez
José Francisco Llamas
Capacitaciones Requeridas:
Capacitación en procesos → 11 Enero 2016
Capacitación en procesos y catalogo de productos →25 Febrero 2016

## Slide 4
Reporte de Gastos mensuales 2016
Análisis: Los gastos planeados mensuales siguen por debajo de lo planeado lo cual implica estabilidad en la empresa en cuanto a los gastos requeridos.
Gastos Mensuales
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Gastos Totales planeados | 140990.82 | 140990.82 | 154239.88 | 154239.88 | 154239.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Reales | 91828.107 | 81057.95 | 71919.82 | 77603.08 | 82510.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5
Desviación de Gastos mensuales
Desviación de Gastos Mensual
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | -0.34869 | -0.42508 | -0.53371 | -0.49687 | -0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Esfuerzo área de ventas
Análisis: El esfuerzo del área de ventas se encuentra arriba del 50 porciento lo cual representa un nivel bajo en ventas. Soporte esta por encima de lo planeado lo que indica una sobrecarga en el mes de mayo.
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reales | 54 | 47 | 41 | 43 | 53

## Slide 7
Desviación de esfuerzo de ventas
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | -0.325 | -0.4125 | -0.4875 | -0.4625 | -0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8
Gráfica representativa al cuadro de datos de Esfuerzo de soporte
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planeados | 63 | 126 | 126 | 126 | 126
Reales | 76 | 128 | 74 | 121 | 144

## Slide 9
Desviación de esfuerzo de soporte
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Desviación | 0.20635 | 0.015873 | -0.4127 | -0.039683 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10
Auditorías físicas
Análisis: Los resultados de configuración físicos de la empresa a nivel procesos muestran resultados positivos.
Chart: 
| Elementos de configuración física
Elementos de configuración física | 0.7
Chart: 
| Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Física Organizacional | 1 | 1 | 1

## Slide 11
Auditorías funcionales
Análisis: Las auditorías funcionales internas mejoraron notablemente y salieron de una calificación critica logrando un puntaje promedio superior a los 90 pts.
Chart: 
| Entregables
Funcional Ejecución | 0.934
Chart: 
| Control de cambios | Línea base
Funcional Organizacional | 1 | 1

## Slide 12
Auditorías a productos
Análisis: Existe mejora en el producto de carta de aceptación lo cual mejora la calificación global por 95 pts.
Chart: 
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Productos de proceso | 1 | 1 | 0.75 | 0.95

## Slide 13
Auditoría a productos organizacionales
Análisis: No hay nada a destacar, salvo el aumento de puntaje en el producto reporte de monitoreo.
Chart: 
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Productos Organizacionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97225

## Slide 14
Auditorías a procesos
Análisis: Existe mejora en el proceso de implementación lo cual aumenta la calificación general del proceso.
Chart: 
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Procesos Internos | 1 | 1 | 0.85712 | 1

## Slide 15
Auditoría a proceso organizacionales
Analisís: No existe nada importante a destacar
Chart: 
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
Ventas

## Slide 17
Grafica de ventas mensuales vs planeadas
Se nota un decremento en ventas con respecto al mes anterior, pero nuevamente se presenta la desviación al no conseguir el objetivo especificado, se recomienda cambiar la meta establecida o bien negociar términos para motivar a vendedores y alcanzar la meta.
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Ventas planeadas | 275000 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 275000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos Reales | 179572.48 | 134033.44 | 110127.63 | 145519.6 | 133306.7

## Slide 18
Índice de Satisfacción
Análisis: Sin nada importante a destacar, el promedio general de las encuestas se encuentra sobre 97 pts
Análisis basado en un muestreo de tickets mensual
Indice de satisfacción
Chart: 
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 | 0.988 | 0.9257 | 0.97 | 0 | 1

## Slide 19
Reporte de respaldos
Se omite esta sección ya que todos los respaldos son realizados por los proveedores de los servicios

## Slide 20
Producto Mas Vendido
Análisis: se muestra los productos vendidos en el mes de mayo.

## Slide 21
Actividades en Tiempo
Análisis: Solo una de las actividades del mes fue realizada a tiempo, se espera una mejora en esta área en futuros análisis.
Actividades
Chart: 
| Actividades en tiempo | Actividades fuera de tiempo
 | 1 | 16

## Slide 22
Auditoría Organizacional de Actividades Programadas
Análisis: se recomienda poner atención en las áreas de ventas y compras ya que son actividades mensuales, las cuales tienen un apego bajo.
Chart: 
| Ventas | Planeación Anual | Organizacionales | Compras
 | 0.53333 | 1 | 0.77777 | 0.56667

## Slide 23
Monitoreo de Riesgos