## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1386 - RNCNOM, Abraham Mora Valenzuela_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Agregar fecha de cierre en hito cierre, plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-31 |  | En proceso | Recuerda que si el cliente despues de tres intentos no contesta agregar esa información no resuelto
2 | Falta efecto en plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-31 |  | En proceso | En plan de riesgos falta efecto de la causa no conexión por admiadmin impide conectar a maquina cliente por ejemplo. No resuelto
3 | Plan de comunicación con datos de mas | Oriana Osiris | 2015-12-31 |  | En proceso | Al no requerir implementacion no debe decir los mensajes de implementacion no resuelto
4 | En equipo de trabajo agregar nombre de empresa | Oriana Osiris | 2015-12-31 |  | En proceso | En la parte equipo de empresa poner SOS Software y en cliente el nombre de cliente no resuelto
5 | Cambiar nombre pland e proyecto a plan_de_proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-31 |  | En proceso | no resuelto
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25