## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1356 -CFDI+, Mario Govea _MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Agregar en bitrix 24 procesos faltantes | Oriana Osiris | 2015-12-23 | hecho | Cerrada | Falta agregar etapa de planceación con su tiempo de ejecución y etapa de cierre
2 | Plan de proyecto sección riesgos | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | Cerrada | Agregar efecto en la redacción de los riegos, ejemplo no tener ammy admin provoca no obtener conexión con cliente
3 | Hito de cierre sin fecha real | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | Cerrada | Agregar fecha de cierre real
5 | Proceso de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-21 | hecho | Cerrada | Envíar carta de aceptación a cliente
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25