## Plan CM
Plan de Administración de Configuración
Para la correcta identificacion de un archivo se toma la siguiente base , carpeta origen/Carpeta/subcarpeta/ archivo. Ejemplo : Origen/Organización/Planeación/PTL_Plan_proyecto
Items de Configuración (Árbol maestro)
Organización
| Nombre del Ítem De Configuración | Nomenclatura
Ventas
| PTL Requerimientos | PTL_Requerimientos
| PTL Estimación | PTL_Estimación
P | Planeación
| PTL Plan de proyecto | PTL_Plan_proyecto
| PTL Minuta | PTL_Minuta-aammdd
Cierre
| Carta de aceptación/confirmación | PTL_carta_aceptación
Calidad
| Check List de Calidad | PTL_Checklist_Calidad_aammdd
| PTL No conformidades | PTL_No_conformidades
| Plan de calidad | Plan_calidad
| Cronograma de calidad | Cronograma_calidad
| Check List Organizacional | PTL_Checklist_organizacional_aammdd
Métricas y monitoreo
| Acciones Correctivas | Acciones_correctivas
| PTL concentrado de métricas | PTL_Concentrado_Métricas
| PTL minuta | PTL_Minuta
| PTL reporte de monitoreo | PTL_Reporte_monitoreo
| Plan de métricas | Plan_Métricas_aaaa
Configuración
| Plan de Configuración | Plan_Configuración
Ciclo_Vida
| Ciclo de Vida | Ciclo_de_vida
| Procesos del ciclo de vida | Procesos_SOS
Proyectos
Minutas de Proyectos
| Minuta de Compromiso | Minuta_compromiso_aammdd
<nombreproyecto>
Ventas
| Requerimientos | Requerimientos
| Estimación | Estimación
| Cotización | Cotización
| Comprobante de pago | img_comprobante
Planeación
| Plan de Proyecto | Plan_de_proyecto
| Correo de Autorización de proyecto | Correo_autorización
Cierre
| Encuesta de satisfacción | Encuesta_satisfacción
Calidad
| Checklist de calidad | Checklist_Calidad<nombre fase>_aammdd
| Reporte no conformidades | No_conformidades
Métricas y monitoreo
| Concentrado de métricas | Concentrado_métricas_aammdd
| Reporte de monitoreo | Reporte_monitoreo_aammdd
| Minuta de monitoreo | Minuta_monitoreo_aammdd
La linea base representa un espejo de la configuración del árbol principal, para acceder a ella es necesario cambiar de rama con git checkout base y seguir los documentos acorde a la configuración demostrada en el item de configuración anterior (carpeta de proyecto).
Linea Base
| Nombre de Línea Base | Momento de Creación
Linea Base
| base | Requerimientos + Estimación + Plan_de_proyecto
Mecanismos para la generacion de la linea base
Seleccion de los archivos dentro git, para agregarlos es necesario ejecutar el comando git add + nombre del archivo linea base , posteriormente se ingresan en una rama secundario del repositorio con el comando git push origin base.
Nomenclatura
PTL: Sigla para identificar que el documento es una plantilla de ejemplo.
Mecanismos de respaldo de Datos
Se genera un respaldo del CRM en forma semanal cuyo responsable de ejecución es:
| Herramientas de Trabajo | Dirección
| GitHub (bajo el gestor source tree) | https://github.com/Ricardo5/SOSQTP
| Bitrix | https://www.bitrix24.net

## Procesos (hidden)
Artefactos
Proceso | Ventas | Planeacion | Diseño y Arquitectura | Desarrollo | Cambios | Entrega | Configuración | Monitoreo
Experto | Clemente Gonzalez/ Eduardo Medina / Víctor Bárcenas | Víctor Bárcenas/ Clemente González | Marco Luján/Chema Armendaríz/Eduardo Medina | Todo el equipo de desarrollo | Eduardo Medina / Clemente González | Victor Bárcenas / Clemente González | Marco Lujan / Eduardo Medina | Clemente González / Víctor Bárcenas
| Levantamiento de Requerimientos | Plan de Riesgos | Especificaciones de diseño de interfaces | Versiones de Código y Diseño | Solicitud de cambios | Carta de aceptación o liberación de proyecto | Plan de Configuración | Plan de Riesgos actualizado
| Análisis de Requerimientos | Plan de Capacitación | Documento Diseño Arquitectura | Plan de pruebas actualizado | Análisis de solicitud de cambios |  | Plan de Auditorías | Plan de Capacitación actualizado
| Analisis de Requerimientos aprobado | Plantilla de recursos | Plan de Pruebas | Versión liberada | Dictaminación (minuta de aprobación de cambios) |  |  | Plantilla de recursos actualizado
| Estimación | WBS del proyecto (Gantt) | [5 empty] | WBS del proyecto (Gantt) actualizado
| Propuesta | Presentacion kickoff | [5 empty] | Minutas (Bitácoras en los hitos) | 51
| Propuesta aprobada por operación | Minuta Kickoff | [5 empty] | Informe de avances periodicos | 50
| Propuesta aprobada por cliente | [6 empty] | Lista de bloqueos/Compromisos/Plan de acción
| Contrato | [6 empty] | Bitácora de Gestión de datos
Organizacional
Proceso
Proyecto