## Desviacion de costos
Desviación de gastos planificados/reales
Periodo | Tipo de gasto |  |  |  | Gastos Totales planeados | Gastos Reales | Desviación de Gastos real vs planeada | Gastos para productos | Gasto total mensual
| Sueldos |  | Gastos
| Planeados | Reales | Planeados | Reales
Enero | 63870.88 | 57896.127 | 77119.94 | 33931.98 | 140990.82 | 91828.107 | -34.87% | 88924.64 | 180752.747
Febrero | 63870.88 | 60118.7 | 77119.94 | 20939.25 | 140990.82 | 81057.95 | -42.51% | 60762.1 | 141820.05
Marzo | 77119.94 | 64532.82 | 77119.94 | 7387 | 154239.88 | 71919.82 | -53.37% | 62622.27 | 134542.09
Abril | 77119.94 | 56506.11 | 77119.94 | 21096.97 | 154239.88 | 77603.08 | -49.69% | 80354 | 157957.08
Mayo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Junio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Julio |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Agosto |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Septiembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Octubre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Noviembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
Diciembre |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0

## Desviacion de esfuerzo
Desviación de esfuerzo por proyectos planificados/reales
Periodo | Área
| Ventas |  |  | Tickets de Soporte
| Planeados | Reales | Desviación | Planeados | Reales | Desviación
Enero | 80 | 54 | -32.5% | 63 | 76 | 20.63%
Febrero | 80 | 47 | -41.25% | 126 | 128 | 1.587%
Marzo | 80 | 41 | -48.75% | 126 | 74 | -41.27%
Abril | 80 | 43 | -46.25% | 126 | 121 | -3.968%
Mayo |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Junio |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Julio |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Agosto |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Septiembre |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Octubre |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Noviembre |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Diciembre |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## Física
Periodo | Física Ejecución | Física Organizacional
| Elementos de configuración física | Control de cambios organizacional | Línea base | Elementos de Configuración
Enero | 100%
Febrero | 0% | 100% | 100% | 100%
Marzo | 50%
Abril | 100%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 62.5% | 100% | 100% | 100%

## Funcional
Periodo | Funcional Ejecución | Funcional Organizacional
| Entregables | Control de cambios | Línea base
Enero | 100% | 100% | 100%
Febrero | 67%
Marzo | 100%
Abril | 100%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 91.75% | 100% | 100%

## Apego a Productos
Periodo | Productos de proceso
| Cotización | Solicitud de compra | Carta de agradecimiento | Tickets de servicio
Enero | 100% | 100% | 100% | 90%
Febrero | 100% | 100% | 0% | 100%
Marzo | 100% | 100% | 100% | 90%
Abril | 100% | 100% | 100% | 100%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100% | 100% | 75% | 95%
Periodo | Productos Organizacionales
| Catálogo de servicios | Plan de calidad | Plan de Métricas | Plan de Configuración | Plan de proyecto | Reporte de Monitoreo
Enero | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.9%
Febrero | [5 empty] | 100%
Marzo | [5 empty] | 100%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.3%

## Apego a Procesos
Periodo | Procesos Internos
| Prospectación | Ventas | Implementación | Garantía
Enero | 100% | 100% | 85.71% | 100%
Febrero | 100% | 100% | 71.43% | 100%
Marzo | 100% | 100% | 85.71% | 100%
Abril | 100% | 100% | 85.71% | 100%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100% | 100% | 82.14% | 100%
Periodo | Procesos Organizacionales
| Calidad | Planeación anual | Seguimiento | Cambios
Enero | 100% | 100% | 100% | 100%
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 100% | 100% | 100% | 100%

## Crecimiento anual de ventas
Periodo | Ventas por personal | [5 empty] | Ventas planeadas | Ventas Reales de Ejecutivos | Ventas Reales (Todas las transferencias del mes) | Desviación de ventas | Ingresos Vs Egresos
| Adriana |  | Marisol Ornelas |  | Alma Yesenia
| Planeados(Meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales | Planeados(meta) | Reales
Enero | 0 | 0 | 137500 | 26640.42 | 137500 | 18065.18 | 275000 | 44705.6 | 179572.48 | -34.7009 | -1180.267
Febrero | 91666.67 | 11997 | 91666.67 | 12722.43 | 91666.67 | 25179.75 | 275000.01 | 49899.18 | 134033.44 | -51.26% | -7786.61
Marzo | 91666.67 | 28530 | 91666.67 | 31184.66 | 91666.67 | 46148 | 275000.01 | 105862.66 | 110127.63 | -59.9536 | -24414.46
Abril | 91666.67 | 36780 | 91666.67 | 74144 | 91666.67 | 34596 | 275000.01 | 145520 | 145519.6 | -47.0838 | -12437.48
Mayo | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Junio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Julio | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Agosto | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Septiembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Octubre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Noviembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Diciembre | [6 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
Totales | 275000.01 | 77307 | 412500.01 | 144691.51 | 412500.01 | 123988.93 | 1100000.03 | 345987.44 | 569253.15 | -48.2497 | 569253.15
Ventas totales
| Planeadas | 3300000
| Reales | 569253.15
| Apegó | -82.7499

## Indice de Satisfacción
Periodo | Promedio Mensual
Enero | 98.8%
Febrero | 92.57%
Marzo | 97%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total | 96.12%

## Producto
Producto | Totales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Contpaq i® Nominas U. Base Renovación Renta | 40 | 10 | 9 | 12 | 9
Contpaq i® Factura Electrónica U. Base Monoempresa Renovación Renta | 28 | 19 | 9
Contpaq i® Factura Electrónica U. Base Multiempresa Renovación Renta | 25 | 10 | 4 | 6 | 5
Paquete de 2 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota (Incluye 2 horas gratis por ser cliente distinguido) | 57 | 12 | 15 | 13 | 17
Servicio de Asesoría y Soporte Técnico Vía Remota | 73 | 33 | 21 | 10 | 9
Contpaq i® CFDI en linea+ Producto Nuevo Monoempresa Renta | 32 | 4 | 10 | 11 | 7
Contpaq i® Contabilidad U. Base Actualización Especial Tradicional | 11 | 6 | 1 | 1 | 3
Contpaq i® Comercial U. Base Renovación Renta | 2 | 2
Contpaq i® Contabilidad U. Base Actualización Normal Tradicional | 3 | 2 |  | 1
Contpaq i® Nominas U. Base Actualización Especial Tradicional | 4 | 3 | 1
Paquete de 5 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota | 7 | 2 | 1 | 1 | 3
Contpaq i® Comercial U. Base Producto Nuevo Renta | 1 |  | 1
Contpaq i® Contabilidad U. Adicional Producto Nuevo Tradicional | 5 | 3 | 1 | 1
Contpaq i® Nominas U. Adicional Renovación Renta | 8 | 5 | 1 | 2
Contpaq i® Contabilidad U. Base Producto Nuevo Tradicional | 3 |  | 1 | 2
Paquete de 10 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota | 1 |  | 1
Contpaq i® Bancos U. Base Actualización Especial Tradicional | 3 | 2 | 1
Servicio Presencial | 7 | 1 | 4 | 2
Contpaq i® Contabilidad U. Adicional Actualización Especial Tradicional | 11 | 7 | 4
Contpaq i® Comercial U. Adicional Renovación Renta | 3 | 3
Contpaq i® Bancos U. Base Producto Nuevo Renta | 1 |  | 1
Contpaq i® Nominas U. Base Producto Nuevo Renta | 0
Contpaq i® Nominas U. Adicional Actualización Especial Tradicional | 4 | 4
Contpaq i® Factura Electrónica U. Base Multiempresa Producto Nuevo Renta | 2 | 1 | 1
Contpaq i® Factura Electrónica U. Base Actualización Especial Tradicional | 1 | 1
Contpaq i® Comercial U. Adicional Producto Nuevo Renta | 1 |  | 1
Paquete de 500 timbres Contpaq i® | 4 | 4
Contpaq i® Factura Electrónica U. Adicional Multiempresa Renovación Renta | 3 | 3
Contpaq i® Contabilidad U. Adicional Producto Nuevo Renta | 2 |  |  | 2
Servicio por hora de Desarrollo Personalizado de JoinData | 7 | 3 | 3 | 1
Contpaq i® XML Línea + Multiempresa, Multiusuario Renta | 3 |  |  | 3
Contpaq i® Bancos U. Adicional Actualización Especial Tradicional | 4 | 2 | 2
XP/VS Terminal Server Lite Conexión a 1 servidor | 1 | 1
Contpaq i® CFDI Nóminas+ Producto Nuevo Monoempresa Renta | 5 |  | 1 | 4
Contpaq i® Nominas U. Adicional Producto Nuevo Tradicional | 0
Contpaq i® Factura Electrónica U. Adicional Monoempresa Renovación Renta | 2 |  | 1 | 1
Servicio de Implementación, Activación y Capacitación de CFDI Facturación en linea + | 1 |  | 1
Servicio de Asesoría y Soporte Contpaqi Contabilidad Vía Remota | 1 | 1
Cargo por gastos administrativos por cancelación de pedido | 1 |  | 1
Paquete de 20 horas de Asesoría y Soporte Técnico Contpaq i®, Servicio vía Remota |  |  |  | 1
Contpaq i® Contabilidad U. Base Producto Nuevo Renta |  |  |  |  | 3
Easy Retail Admin Usuario Adicional Producto Nuevo Tradicional |  |  |  |  | 17

## Actividades
Porcentaje de Cumplimiento | Actividades en tiempo | Actividades fuera de tiempo
48% | 12 | 13

## Monitoreo de Actividades
Periodo | Área Revisada
| Ventas | Planeación Anual | Organizacionales | Compras
Enero
Febrero
Marzo | 25% | 100% | 100% | 75%
Abril | 60% |  | 33.33% | 70%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel de apego | 42.5% | 100% | 66.66% | 72.5%