## Desviacion de esfuerzo
Versión 1.0 |  |  |  | NOVIEMBRE
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 195 | -282.4%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 80 | 45 | 43.75%
Cierre | 23 | 147 | -539.1%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 124 | 12.68%
2015-12-11 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 204 | 74 | 63.73%
Planeación | 140 | 54 | 61.43%
Implementación | 80 | 40 | 50%
Cierre | 92 | 45 | 51.09%
Garantia | 90 | 187 | -107.8%
Soporte | 568 | 463 | 18.49%
P1345
2015-12-28 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 21 | 40%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 12 | 47.83%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 80 | 43.66%
P1347
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 15 | 57.14%
Implementación | 240 | 244 | -1.667%
Cierre | 23 | 15 | 34.78%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 66 | 53.52%
P1356
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 7 | 86.27%
Planeación | 35 | 10 | 71.43%
Implementación | 80 | 76 | 5%
Cierre | 23 | 23 | 0%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 73 | 48.59%
P1334
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 988 | -1837%
Planeación | 35 | 15 | 57.14%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 41 | -78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 64 | 54.93%
P1346
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 15 | 70.59%
Planeación | 35 | 90 | -157.1%
Implementación | 80 | 89 | -11.25%
Cierre | 23 | 8 | 65.22%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 17 | 88.03%
P1358
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 20 | 60.78%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 10 | 56.52%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 27 | 80.99%
P1336
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 22 | 37.14%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 27 | -17.39%
Garantia | 90 | 1 | 98.89%
Soporte | 142 | 0 | 100%
P1366
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 10 | 80.39%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 42 | 70.42%
P1370
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 5 | 90.2%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 113 | -25.56%
Soporte | 142 | 96 | 32.39%
P1371
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 51 | 0%
Planeación | 35 | 209 | -497.1%
Implementación | 80 | 43 | 46.25%
Cierre | 23 | 4 | 82.61%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 30 | 78.87%
P1367
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 10 | 80.39%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 110 | -22.22%
Soporte | 142 | 42 | 70.42%
P1365
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 12 | 76.47%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 43 | 52.22%
Soporte | 142 | 3 | 97.89%
P1364
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 3 | 94.12%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 5 | 94.44%
Soporte | 142 | 3 | 97.89%
P1343
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 601 | -1078%
Planeación | 35 | 57 | -62.86%
Implementación | 240 | 317 | -32.08%
Cierre | 23 | 11 | 52.17%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 21 | 85.21%
P1346
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 14 | 72.55%
Planeación | 35 | 90 | -157.1%
Implementación | 80 | 89 | -11.25%
Cierre | 23 | 8 | 65.22%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 11 | 92.25%
P1361
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 10 | 56.52%
Garantia | 90 | 43 | 52.22%
Soporte | 142 | 5 | 96.48%
P1374
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 17 | 66.67%
Planeación | 35 | 142 | -305.7%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1348
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 9 | 82.35%
Planeación | 35 | 42 | -20%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 15 | 89.44%
P1349
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 1 | 98.04%
Planeación | 35 | 52 | -48.57%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 2 | 91.3%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 12 | 91.55%
P1368
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 35 | 31.37%
Planeación | 35 | 223 | -537.1%
Implementación | 80 | 168 | -110%
Cierre | 23 | 1 | 95.65%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 51 | 64.08%
P1376
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 22 | 56.86%
Planeación | 35 | 90 | -157.1%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 58 | -152.2%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 12 | 91.55%
P1350
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 45 | 50%
Soporte | 142 | 4 | 97.18%
P1360
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 1 | 98.04%
Planeación | 35 | 10 | 71.43%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 240 | 149 | 37.92%
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1402
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 5 | 90.2%
Planeación | 35 | 12 | 65.71%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 90 | 44 | 51.11%
Soporte | 142 | 8 | 94.37%
P1380
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 105 | -105.9%
Planeación | 35 | 102 | -191.4%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 5 | 78.26%
Garantia | 240 | 249 | -3.75%
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1389
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 2340 | -4488%
Planeación | 35 | 3960 | -11214%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 6 | 73.91%
Garantia | 240 | 171 | 28.75%
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1392
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 0 | 100%
Planeación | 35 | 18 | 48.57%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 1 | 95.65%
Garantia | 240 | 90 | 62.5%
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1388
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 6 | 88.24%
Planeación | 35 | 3 | 91.43%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 12 | 47.83%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 27 | 80.99%
P1386
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 2 | 96.08%
Planeación | 35 | 3 | 91.43%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 13 | 43.48%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 15 | 89.44%
P1394
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 55 | -7.843%
Planeación | 35 | 39 | -11.43%
Implementación | 240 | 41 | 82.92%
Cierre | 23 | 4 | 82.61%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1384
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 5 | 90.2%
Planeación | 35 | 2 | 94.29%
Implementación | 240 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 4 | 82.61%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 10 | 92.96%
P1396
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 101 | -98.04%
Planeación | 35 | 20 | 42.86%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 12 | 47.83%
Garantia | 90 | 1094 | -1116%
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1379
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 7 | 86.27%
Planeación | 35 | 5 | 85.71%
Implementación | 240 | 101 | 57.92%
Cierre | 23 | 5441 | -23557%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 11 | 92.25%
P1391
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 33 | 35.29%
Planeación | 35 | 56 | -60%
Implementación | 80 | 0 | 100%
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 142 | 6 | 95.77%
P1375
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 8 | 84.31%
Planeación | 35 | 3 | 91.43%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 23 | 0 | 100%
Garantia | 240 | 170 | 29.17%
Soporte | 142 | 7 | 95.07%

## Desviacion de costos
2015-11-27 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 47.4 | -112.3%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 10.94 | 43.61%
Cierre | 5.5 | 35.7 | -549.1%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 18 | 20%
2015-12-11 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 89.32 | 17.9334 | 79.92%
Planeación | 15.84 | 13.122 | 17.16%
Implementación | 19.4 | 9.7686 | 49.65%
Cierre | 22 | 10.935 | 50.3%
Garantia | 29 | 45.4896 | -56.86%
Soporte | 90 | 105.4 | -17.11%
204/60*sueldo de involucrados en el proceso
P1345
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 5.103 | -28.86%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 11.82 | 47.47%
P1347
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 3.645 | 7.955%
Implementación | 19.4 | 59.292 | -205.6%
Cierre | 5.5 | 3.645 | 33.73%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 10.72 | 52.36%
P1356
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.701 | 92.38%
Planeación | 3.96 | 2.43 | 38.64%
Implementación | 19.4 | 18.468 | 4.804%
Cierre | 5.5 | 5.589 | -1.618%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 12.3 | 45.33%
P1334
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 240.084 | -975.2%
Planeación | 3.96 | 3.645 | 7.955%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 9.963 | -81.15%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 10.58 | 52.98%
P1346
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 3.645 | 83.68%
Planeación | 3.96 | 21.87 | -452.3%
Implementación | 19.4 | 21.627 | -11.48%
Cierre | 5.5 | 1.944 | 64.65%
Garantia |  | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.38 | 89.42%
P1358
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 4.86 | 78.24%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 2.43 | 55.82%
Garantia |  | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 4.53 | 79.87%
P1336
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 5.346 | -35%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 6.561 | -19.29%
Garantia | 29 | 0.243 | 99.16%
Soporte | 22.5 | 0.486 | 97.84%
P1366
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.43 | 89.12%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia |  | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 6.97 | 69.02%
P1370
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.215 | 94.56%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 27.459 | 5.314%
Soporte | 22.5 | 16.29 | 27.6%
P1371
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 12.393 | 44.5%
Planeación | 3.96 | 50.787 | -1182%
Implementación | 19.4 | 10.449 | 46.14%
Cierre | 5.5 | 0.972 | 82.33%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 4.89 | 78.27%
P1367
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.43 | 89.12%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 26.73 | 7.828%
Soporte | 22.5 | 6.97 | 69.02%
P1365
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.916 | 86.94%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 10.449 | 63.97%
Soporte | 22.5 | 0.3645 | 98.38%
P1364
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.729 | 96.74%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 1.215 | 95.81%
Soporte | 22.5 | 0.3645 | 98.38%
P1343
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 146.043 | -554%
Planeación | 3.96 | 13.851 | -249.8%
Implementación | 19.4 | 77.031 | -297.1%
Cierre | 5.5 | 2.673 | 51.4%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 4.49 | 80.04%
P1346
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 3.402 | 84.76%
Planeación | 3.96 | 21.87 | -452.3%
Implementación | 19.4 | 21.627 | -11.48%
Cierre | 5.5 | 1.944 | 64.65%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.6 | 92.89%
P1361
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 2.43 | 55.82%
Garantia | 29 | 10.449 | 63.97%
Soporte | 22.5 | 0.71 | 96.84%
P1374
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 4.131 | 81.5%
Planeación | 3.96 | 34.506 | -771.4%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1348
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 2.187 | 90.21%
Planeación | 3.96 | 10.206 | -157.7%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.34 | 89.6%
P1349
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.243 | 98.91%
Planeación | 3.96 | 12.636 | -219.1%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 0.486 | 91.16%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.82 | 91.91%
P1368
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 8.505 | 61.91%
Planeación | 3.96 | 54.189 | -1268%
Implementación | 19.4 | 40.824 | -110.4%
Cierre | 5.5 | 0.243 | 95.58%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 8.41 | 62.62%
P1376
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 5.346 | 76.06%
Planeación | 3.96 | 21.87 | -452.3%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 14.094 | -156.3%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.84 | 91.82%
P1350
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 10.935 | 62.29%
Soporte | 22.5 | 0.486 | 97.84%
P1360
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.243 | 98.91%
Planeación | 3.96 | 2.43 | 38.64%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 36.207 | -24.85%
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1402
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.215 | 94.56%
Planeación | 3.96 | 2.916 | 26.36%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 10.692 | 63.13%
Soporte | 22.5 | 0.972 | 95.68%
P1380
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 25.515 | -14.26%
Planeación | 3.96 | 24.786 | -525.9%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.215 | 77.91%
Garantia | 29 | 60.507 | -108.6%
Soporte | 22.5 | 0.78 | 96.53%
P1389
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 568.62 | -2446%
Planeación | 3.96 | 962.28 | -24200%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 1.458 | 73.49%
Garantia | 29 | 41.553 | -43.29%
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1392
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0 | 100%
Planeación | 3.96 | 4.374 | -10.45%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0.243 | 95.58%
Garantia | 29 | 21.87 | 24.59%
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1388
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.458 | 93.47%
Planeación | 3.96 | 0.729 | 81.59%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 4.37 | 80.58%
P1386
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 0.486 | 97.82%
Planeación | 3.96 | 0.729 | 81.59%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 3.159 | 42.56%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 2.29 | 89.82%
P1394
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 13.365 | 40.15%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 9.963 | 48.64%
Cierre | 5.5 | 0.972 | 82.33%
Garantia | 29 | 9.477 | 67.32%
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1384
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.215 | 94.56%
Planeación | 3.96 | 0.486 | 87.73%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 0.972 | 82.33%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.42 | 93.69%
P1396
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 24.543 | -9.91%
Planeación | 3.96 | 4.86 | -22.73%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 2.916 | 46.98%
Garantia | 29 | 265.842 | -816.7%
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1379
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.701 | 92.38%
Planeación | 3.96 | 1.215 | 69.32%
Implementación | 19.4 | 24.543 | -26.51%
Cierre | 5.5 | 1322.163 | -23939%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 1.6 | 92.89%
P1391
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 8.019 | 64.09%
Planeación | 3.96 | 13.608 | -243.6%
Implementación | 19.4 | 0 | 100%
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 0 | 0 | #DIV/0!
Soporte | 22.5 | 0.729 | 96.76%
P1375
2015-12-29 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 1.944 | 91.29%
Planeación | 3.96 | 0.729 | 81.59%
Implementación | 0 | 0 | #DIV/0!
Cierre | 5.5 | 0 | 100%
Garantia | 29 | 41.31 | -42.45%
Soporte | 22.5 | 0.8505 | 96.22%

## Apego a Procesos
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | P1358 | P1336 | P1366 | P1370 | P1371 | P1367 | P1365 | P1364 | P1343 | P1346 | P1361 | P1374 | P1348 | P1349 | P1368 | P1376 | P1350 | P1360 | P1402 | P1380 | P1389 | P1392 | P1388 | P1386 | P1394 | P1384 | P1396 | P1379 | P1391 | P1375 | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20160104 | 20160104
1 | Prospectación | [37 empty] | #DIV/0!
2 | Ventas | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 83.33% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 98.65%
3 | Planeación | 100% | 81.25% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 25% |  | 75% | 75% | 100% | 75% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 90.49%
5 | Implementación | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 93.75%
6 | Cierre | 33% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 66.67% | 33.33% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 66.67% | 66.67% |  | 100% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | [6 empty] | 66.67% | 66.67% |  | 66.67% |  | 66.67% |  |  | 72.45%
7 | Garantía |  | 100% | [35 empty] | 100%
| Organizacional | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | [34 empty] | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas | [37 empty] | #DIV/0!
2 | Calidad | [37 empty] | #DIV/0!
3 | Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Noviembre |  | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | P1358 | P1336 | P1366 | P1370 | P1371 | P1367 | P1365 | P1364 | P1343 | P1346 | P1361 | P1374 | P1348 | P1349 | P1368 | P1376 | P1350 | P1360 | P1402 | P1380 | P1389 | P1392 | P1388 | P1386 | P1394 | P1384 | P1396 | P1379 | P1391 | P1375 | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | 281215 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20160104 | 20160104
1 | Plan de Proyecto | 85.7% |  | 86.76% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 100% | 94.12% | 0% |  | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% |  |  | 94.12% | 94.12% |  | 100% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 100% | [6 empty] | 94.12% | 94.12% |  | 94.12% |  | 94.12% |  |  | 90.11%
2 | Estimación | 60% |  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 98.04%
3 | Tickets de Servicio |  | 90% | [36 empty] | 90%
4 | Carta de aceptación | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
5 | Reporte de Monitoreo |  | 100% | 85.71% | [35 empty] | 92.86%
| Organizacional | Febrero |  | <Periodo> | <Periodo> | [34 empty] | Nivel de Apego
|  | <aammdd> |  | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas | [38 empty] | #DIV/0!
2 | Plan de configuración | [38 empty] | #DIV/0!
3 | Plan de Calidad | [38 empty] | #DIV/0!

## Física
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | P1358 | P1336 | P1366 | P1370 | P1371 | P1367 | P1365 | P1364 | P1343 | P1346 | P1361 | P1374 | P1348 | P1349 | P1368 | P1376 | P1350 | P1360 | P1402 | P1380 | P1389 | P1392 | P1380 | P1386 | P1394 | P1384 | P1396 | P1379 | P1391 | P1375 | Nivel de Apego
| Fisicas | 20151127 | 20151211 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20161231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20160104 | 20160104
1 | Elementos de Configuración | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 97.83%
2 | Línea Base | 67% | 83.25% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 92.05%
3 | Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Funcional
|  | Noviembre | Diciembre | P1345 | P1347 | P1356 | P1334 | P1346 | P1358 | P1336 | P1366 | P1370 | P1371 | P1367 | P1365 | P1364 | P1343 | P1346 | P1361 | P1374 | P1348 | P1349 | P1368 | P1376 | P1350 | P1360 | P1402 | P1380 | P1389 | P1392 | P1388 | P1386 | P1394 | P1384 | P1396 | P1379 | P1391 | P1375 | Nivel de Apego
| Funcional | 20151127 | 2015121 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151229 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20151231 | 20160104 | 20160104
1 | Línea Base | 67% | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 89.91%
2 | Entregables | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 98.91%
3 | Control de Cambios | [37 empty] | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
Monto Total
Noviembre | Planeado | Real | Apegó | Planeado | Real | Apegó
Periodo | 202000 | 130775.3 | 64.7402 | 2424000 | 130775.3 | 5.395
Oriana | 101000 | 54818.4 | 54.2756
Marisol | 101000 | 75956.9 | 75.2049
2015-12-11 | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo | 202000 | 32780 | 16.2277 | Planeado | Real | Apegó
Oriana | 101000 | 10775 | 10.6683 | 2424000 | 2220588.2 | 91.6084
Marisol | 101000 | 22005 | 21.7871
Diciembre mes completo | Planeado | Real | Apegó | Monto Total
Periodo | 202000 | 286031.7 | 141.5999 | Planeado | Real | Apegó
Oriana | 101000 | 206889.8 | 204.8414 | 2424000 | 2473839.9 | 102.0561
Marisol | 101000 | 79141.9 | 78.3583

## Indice de Satisfacción
Noviembre | Diciembre | P1364 | P1378
2015-11-27 | 2015-12-11 | 2016-01-01 | 2016-01-03
| 100% | 97.14% | 100%