## Resumen
Administración de costos del proyecto "P1368 - AECCON2, Ricardo Hernández_OC" | Administrador de proyecto: Fecha: 07 de Diciembre de 2015
Costo por etapas de proyecto | 124.8885
Costo Servicios/productos | 3860.655
Total | 3985.5435

## Etapas_proyecto
Total | 124.8885
Etapa de proyecto | Responsable | Costo por hora | Horas de esfuerzo requerido | Costo estimado de esfuerzo | Observaciones | Complejidad
Ventas
Identificación y análisis requerimientos | Vendedor | 14.58 | 0.25 | 3.645
Generación estimación | Líder de Ventas | 7.92 | 0.05 | 0.396
Cotización proveedor | Administración | 7.29 | 0.25 | 1.8225
Capturar productos/servicios requeridos | Vendedor | 14.58 | 0.9 | 13.122
Generación de cotización | Vendedor | 14.58 | 0.09 | 1.3122
Enviar cotización al cliente | Vendedor | 14.58 | 0.09 | 1.3122
Verificación de pago | Vendedor | 14.58 | 0.05 | 0.729
Planeacion
Elaboración plan de proyecto | Líder de Ventas | 7.92 | 0.42 | 3.3264
Generar calendario | Líder de Ventas | 7.92 | 0.05 | 0.396
Generación de Compromiso | Líder de ventas | 7.92 | 0.03 | 0.2376
Implementación
Confirmar cita y descarga | Vendedor | 14.58 | 0.33 | 4.8114
Realizar implementación y cierre de tarea | Soporte | 14.58 | 2.37 | 34.5546 |  | Alta
Cierre
Validación de implementación | Soporte | 14.58 | 0.33 | 4.8114
Envió de carta de aceptación | Vendedor | 14.58 | 0.05 | 0.729
Garantía
Recibir solicitud, Crear tarea y asignar responsable | Vendedor | 14.58 | 0.5 | 7.29
Resolver solicitud, validar con cliente y cerrar tarea | Soporte | 14.58 | 1.5 | 21.87 | tiempo planeado para un promedio de 6 eventos
Calidad
Ejecutar auditoría y notificar no conformidades | Calidad | 10.41 | 1.07 | 11.1387
Resolver no conformidades | Líder de proyecto | 7.92 | 0.57 | 4.5144
Dar seguimiento y cerrar no conformidades | Calidad | 10.41 | 0.57 | 5.9337 | Se agrega adicional la cantidad correspondientes a las 2 horas mensuales planeadas para auditoria fisica, funcional, garantia y de prospectacion
Métricas y Monitoreo
Recolectar Métricas | Administración | 7.29 | 0.26 | 1.8954 | Se planean 8 horas quincenales
Generar Reporte de Monitoreo | Calidad | 10.41 | 0.07 | 0.7287 | Estimadas 2 horas quincenales
Presentar y analizar reporte de monitoreo | Calidad | 10.41 | 0.03 | 0.3123 | Estimada 1 hora quincenal basado en 30 proyectos

## servicios
Monto total de servicios | 3860.655
Servicios/productos solicitados | Cantidad | Precio | Total
Contpaq i® Contabilidad U. Base Licencia Adicional T | 1 | 2752.68 | 2752.68
Contpaq i® Contabilidad U. Base Actualización Especial T | 1 | 0 | 0
Contpaq i® Contabilidad U. Adicional Actualización Especial T | 1 | 0 | 0
Remotamente | 2.37 | 467.5 | 1107.975

## Roles
Costo por hora de empleados a partir de puesto
Rol | Precio por hora
Líder de Ventas | 7.92
Vendedor | 14.58
Administración | 7.29
Líder de Desarrollo | 25
Ejecutivo de Soporte | 14.58
Calidad | 10.41