## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1339 - DA3 - CBANT, Héctor Antonio Núñez Ruiz_OC
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1
2
3 | Eliminar evento de cambios en estimación | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada | No se requiere expresar en documento si no se presento algún cambio
4 | No se cuenta con cierre e incio en fechas de hitos plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada
5 | En riesgos no tiene una redacción establecida y los responsables deben tener nombre en lugar de rol | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada | Se puede apoyar en la redacción de riesgos de otros proyectos para validar la correcta escritura(P1344)
6 | Nomenclatura no establecida correctamente y lugar de almacenaje incorrecto | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada | comprobante de pago debe ser img comprobante y su carpeta de almacenaje es en ventas
7 | No se comunico la creación de la linea base | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada | Se debe informar sobre la línea base mediante correo por cada proyecto entrante
8 | Plan de comunicación en plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-09 | 2015-12-15 | Cerrada | Se expresa comunicar la instalación de un producto sin embargo el proyecto no requiere instalar ningún producto en particular
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25