## Hoja1
Tiempo estimado para la generación de actividades
Etapa de proyecto | Horas de esfuerzo requerido | Observaciones | Complejidad | Complejidad de instalación en servicios
Prospectación |  |  |  | Alta | De 2 horas en adelante
Asignar prospectos | 2 minutos |  |  | Media | De 30 minutos a 2 horas
Capturar prospecto en CRM | 4 minutos |  |  | Baja | Menor a 30 minutos
Contactar al Prospecto | 10 minutos
Envió de portafolio | 3 minutos
Ventas
Identificación y análisis requerimientos | 15 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Generación estimación | 3 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Cotización proveedor | 15 MINUTOS | [5 empty] | 2.5217
Capturar productos/servicios requeridos | 5 MINUTOS | [5 empty] | 2.5217
Generación de cotización | 5 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Enviar cotización al cliente | 5 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Verificación de pago | 3 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Planeación
Elaboración plan de proyecto | 25 miinutos
Generación de Calendario | 3 minutos
Autorización de Proyecto | 5 minutos
Generación de Compromiso | 2 minutos
Compras
Implementación
Confirmar cita y descarga | 20 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Realizar implementación y cierre de tarea | Variable depende de venta
Cierre
Validación de implementación | 20 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Envió de carta de aceptación | 3 MINUTOS |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Garantía | [6 empty] | 2.5217
Recibir solicitud, Crear tarea y asignar responsable | 30 minutos |  |  |  |  | 0 | 2.5217 | 0
Resolver solicitud, validar con cliente y cerrar tarea | 90 minutos | [5 empty] | 2.5217
Calidad | [6 empty] | 2.5217
Ejecutar auditoría y notificar no conformidades | 60 min | [5 empty] | 2.5217 | 0
Resolver no conformidades | 30 minutos | [5 empty] | 2.5217 | 0
Dar seguimiento y cerrar no conformidades | 30 minutos | [5 empty] | 2.5217 | 0
Métricas y Monitoreo |  | Basados en 30 proyectos estimados cada 15 dias
Recolectar Métricas | 16 minutos | 8 hrs
Generar Reporte de Monitoreo | 4 minutos | 2hrs
Presentar y analizar reporte de monitoreo | 2 minutos | 1 hr
Control de cambios
Recibir y Generar solicitud de cambios | 25 minutos
Analizar solicitud de cambios | 10 minutos
Notificar cambios y actualizar documentos | 30 minutos