## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Actividades definidas de proyecto no se encuentran definidas y trackeadas dentro de bitrix | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-02 | Cerrada | Se repite este inconveniente por segunda ocasión, en caso de repetirse dos ocasiones mas se procederá a enviar una no conformidad en dirección
2 | Existe un documento de Estimación sin embargo no es el mismo que pertenece al proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Cambiar los documentos que tiene almacenado en el repo por los que otorga el sistema
3 | Linea base alterada | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Al modificar documentos en repo actualizarlos en Linea Base
4 | Entegrables | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Validar que los productos registrados en Bitrix son los mismos que los documentos en el repositorio
5 | Versiones de documentos desactualizadas | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Cambiar el plan de proyecto por la ultima versión disponible en el repositorio
6 | Documento de estimación | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Una vez actualizado deberá eliminarse la parte de cambios ya que no se genero ningún cambio en el proyecto
7 | Cambios plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Cambiar nombre de hitos por etapa, agregar fecha de cierre a entregables de proyecto, revisar si no se requirió capacitaciones por parte del cliente, integrar como parte de equipo al cliente, agregar en plan de comunicación reunión de compromiso y monitoreo, cambiar las herramientas de trabajo por lo que se requiere para generar el proyecto, interent, team viewer, laptop, etc, en riesgos cambiar la redacción por causa- efecto, integrar el riesgo de no obtener carta de aceptación, Cambiar rol por nombre en responsable, cambiar peridiocidad de monitoreo en riesgos a forma semanal con excepción a los que no se puede monitorear como fallas eléctricas o de energía, recordar cambiar versión de proyecto y en calendario de actividades sea un link url
8 | Carta de aceptación | Oriana Osiris | 2015-12-02 | 2015-12-08 | En proceso | Actualizar la carta de aceptación ya que no aparece un producto entregado
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25