## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1414 - RNCFACMU2, Erica Escobar_OC
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | No existe linea base | Marisol Ornelas | 2016-01-22 |  | En proceso | Crear una carpeta llamada lineabase y agregar tambien el plan de proyecto, carta de aceptacion, estimacion y cotizacion.
3 | El proyecto no cuenta con encuesta de satisfaccion | Judith Jaramillo | 2016-01-22 |  | En proceso | Generar encuesta de satisfaccion
5 | No se ha enviado carta de aceptacion , ni correo de creacion de linea base | Marisol Ornelas | 2016-01-25 |  | En proceso
6 | No se tiene fecha de cierre en plan de proyecot | Marisol Ornelas | 2016-01-22 |  | En proceso
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25