## Acciones correctivas
Acciones Correctivas
| ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Detección | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real Cierre | Estatus
| 1 | Perdidas monetarias tras el cierre del mes de Enero | Cambiar administración a ventas y contratar un nuevo personal de administración para cubrir prospectos de ventas | 2016-02-02 | Ricardo Novela | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Cerrado
| 2 | Esfuerzos superiores para el área de soporte | contratar un nuevo elemento en el área de soporte | 2016-02-02 | Ricardo Novela | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Cerrado
| 3 | Perdidas monetarias tras el cierre del mes de Febrero | Solicitar a ventas prestar mas atención en las ventas realizadas | 2016-03-04 | Ricardo Novela | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Cerrado
| 4 | Desviación en procesos y productos de venta, implementación y garantia | Solicitar a dirección ayuda para requerir apego por el area de ejecución | 2016-03-04 | Jovanny Zepda | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Cerrado
| 5 | Apego bajo en planeación del cronograma de actividades para compras y ventas | En área de ventas solicitar atención a realizarlo en Compra crear tarea programada como recordatorio | 2016-04-08 | Jovanny Zepda | 2016-05-02 | 2016-05-18 | Cerrado
| 6 | Desviación en apego de procesos negativa | Notificar al área de Ventas tener cuidado con la nomenclatura y ubicación de archivos | 2016-04-08 | Jovanny Zepda | 2016-05-02 | 2016-05-18 | Cerrado
| 7 | Desviación en ventas planeadas para el mes de Marzo | En espera de acción correctiva | 2016-04-08 | Ricardo Novela | 2016-05-02 |  | Abierto
| 8 | Desviación en ventas planeadas para el mes de Abril | En espera de acción correctiva | 2016-05-23 | Ricardo Novela | 2016-05-31 |  | Abierto
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25