## Presentación
Plan del Proyecto
Nombre del Proyecto: | P1338 - HR, Michele Palomino _ MO
Empresa: | SOS Software
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Oriana Osiris de la Cruz
Fecha de Emisión: | 2015-11-24
Aprobado por: | Ricardo Novela
Fecha de Aprobación: | 2015-11-25

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | P1338 - HR, Michele Palomino _ MO
Empresa: | SOS Software
Objetivo del Negocio
Obtener la satisfacción de nuestros clientes
Supuestos y Restricciones
Se encuentra plasmado dentro del documento de terminos y condiciones de la empresa.
Estrategia
Ciclo de Vida: | El ciclo de vida se encuentra almacenado en la carpeta organizacional ciclo de vida
Iteraciones: | Venta, instalación, configuración, garantía.
Observaciones: | Se le manejo una promoción de que al adquirir una hora de servicio queda una mas sin costo, teniendo en total 2 horas de servico.
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha planificada | Fecha real
obtener comprobante de pago | comprobante de pago | 2015-11-25 | 2015-11-25
obtener compromiso de participantes | minuta | 2015-11-25 | 2015-11-25
validar implementación | carta de aceptación
Ciclo de Vida
El ciclo de vida se encuentra almacenado en la carpeta organizacional ciclo de vida
Alcance
Asegurar la correcta instalación y configuración del sistema en las maquinas cliente
Cronograma
Se encuentra referenciado en la herramienta de trabajo bitrix24
Estimaciones
Dentro de la carpeta del proyecto se encuentra el documento estimación en la sección ventas

## Recursos Humanos
Matriz de resposabilidades/equipo de trabajo
Roles Equipo <Interno>
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
Líder de ventas | Oriana Osiris de la Cruz | 33 14 21 95 20 | oriana.campos@sos-soft.com | Generar plan de proyecto y dar seguimiento con inconformidades de calidad asi como generar la asignación de tarea
Vendedor | Marisol Ornelas | 3313482553 | marisol.ornelas@sos-soft.com | Dar seguimiento a las ventas y seguir el proceso definido por la empresa
Soporte | Jose Arturo Moctezuma | 3316367365 | arturo.moctezuma@sos-soft.com | Realizar las actividades de soporte
Calidad | Jovanny Zepeda | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com | Auditar procesos y revisar cumplimiento de no conformidades asi como presetar resultados ante dirección
Administración | Adriana Jaramillo | 33 13 32 75 63 | adriana.jaramillo@sos-soft.com | Generar concentrados de metricas y estar en contacto con proveedores
Dirección | Ricardo Novela | 3312448000 | r.novela@sos-soft.com | Dirigir todas las areas de la empresa
Estructura Organizacional

## Capacitaciones
# | Participantes | Capacitación necesaria | Fecha planeada | Fecha Real
no se requirio capacitación para la instalación del producto en ninguna de las areas requeridas

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
notificar actividad de implementación | Marisol Ornelas | Marisol Ornelas y Arturo Moctezuma | Dejar los sistemas configurados y funcionanco correctamente | 1 vez por proyecto
notificar la finalización de la actividad agendada | Arturo Moctezuma | Marisol Ornelas y Arturo Moctezuma | Notificar que la tarea se finalizó con éxito | 1 vez por proyecto
Note on A3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on C3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
2 Computadoras | Infraestructura | N/A | 2 | 25 noviembre del 2015 | N/A | La fecha de obtención no aplica debido a que los equipos ya tienen bastante tiempo | Hardware
Software
Infraestructura
Note on A3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on C3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on E3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
PLAN DE RIESGOS | [12 empty] | Parámetros de Riesgos
[11 empty] | a | b
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Frecuencia de monitoreo | a | b
1 | Falla de conexión remota con Ammyy Admin | 1 | 60% | 0.6 | 4 | TeamViwer, Show myPC | Solicitar la instalación de TeamViwer o Show MyPC | Soporte | Cerrado | por evento
2 | Fallá en instalación y configuración del sistema | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar los requerimientos minimos del equipo | Buscar y ejecutar la solución | Soporte | Ocurrido | 1 ocación
3 | Fallas de descarga por baja potencia en internet del cliente | 4 | 20% | 0.8 | 3 | Validar que la descarga se halla realizado | Reagenda la cita | Ventas | Cerrado | por evento
4 | Falla de servicio electrico | 5 | 1% | 0.05 | 4 | Home work | Comunicación con el cliente para reagendar cita | Dirección | Cerrado | N/A
5 | Falla de servicio de internet | 5 | 5% | 0.25 | 4 | Tener contrato con varias compañias de internet | Reportar el servicio fallido y cambiar la conexón de todas las maquinas | Dirección | Mitigado | N/A |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
6 |  |  |  | 0 | [10 empty] | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
7 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
8 |  |  |  | 0 | [10 empty] | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
10 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | MB | B | M | A | MA
12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Impacto
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | [9 empty] | EXPOSICIÓN
16 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bajo |  |  | Seguimiento
17 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
18 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
Note on C4: 1: Efecto notorio, pero sin afectar los servicios 2: Efecto notorio, que impacta un poco el servicio 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran el alcance, el plan o costos de los servicios. 4: Efecto significativo, posible fracaso de los servicios. Las acciones de mitigación no son posibles o afectarán de manera significativa al alcance, al plan o a los costos. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del servicio.
Note on D4: Probabilidad de ocurrir en porcentaje
Note on E4: Producto impacto * probabilidad
Note on F4: 1=DE 1.81 o superior 2=DE 1.21 A 1.80 3=DE .61 A 1.20 4=DE 0 A .60