## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1343 - CCON, CNOM, Lupita Mejia_OCFCA
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Falta fecha de cierre real en plan de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-28 |  | Cerrada | Agregar fecha real de cierre en el hito de cierre
2 | Plan de riesgos nombre de persona en lugar de rol en responsable | Oriana Osiris | 2015-12-28 |  | Cerrada | Cambiar en la sección de riesgos la columna de responsable por el nombre de la persona responsable
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25