## Presentación
Plan del Proyecto
Versión | 1.1
Nombre del Proyecto: | P1376 - RNCFACMU, Leticia Pérez_OC
Empresa: | SOS Software
Identificación del Registro
Líder de proyecto: | Oriana Osiris de la Cruz
Fecha de Emisión: | 2015-12-14
Aprobado por: | Ricardo Novela
Fecha de Aprobación: | 2015-12-14

## Datos Generales
Datos Generales
Nombre del Proyecto: | P1376 - RNCFACMU, Leticia Pérez_OC
Empresa: | SOS Software
Objetivo del Negocio
satisfacer a nuestros clientes
Supuestos y Restricciones
Se encuentran establecidos en las póliticas de la empresa
Estrategia
Ciclo de Vida: | Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Iteraciones: | Venta, Planeación, instalación y configuración, garantía.
Observaciones: | Solo vamos a entregar el certificado de renovación
Hitos y Entregables
Hitos | Entregables | Fecha planificada | Fecha real
Ventas | Comprobante de pago | 2015-12-14 | 2015-12-14
Planeación | Minuta | 2015-12-14 | 2015-12-21
Cierre | Carta de aceptación | 2015-12-20 | Después de 4 notificaciones el cliente no envío la carta de aceptación
Ciclo de Vida
Referencia al documento Organización/Ciclo_Vida/Ciclo_de_vida
Alcance
Renovar el producto y entregar el certificado de compra
Cronograma
https://contpaqi911.bitrix24.com/crm/deal/show/14472/
Estimaciones
Referencia al documento de estimación del proyecto

## Recursos Humanos
Matriz de resposabilidades/equipo de trabajo
Roles Equipo <Interno>
Rol | Nombre | Teléfono | Correo | Responsabilidades
Líder de ventas | Oriana Osiris de la Cruz | 33 14 21 95 20 | oriana.campos@sos-soft.com | Generar plan de proyecto y dar seguimiento con inconformidades de calidad asi como generar la asignación de tarea
Vendedor | Marisol Ornelas | 3313482553 | marisol.ornelas@sos-soft.com | Dar seguimiento a las ventas y seguir el proceso definido por la empresa
Soporte | Jose Arturo Moctezuma Tejeda | 3312233155 | arturo.moctezuma@sos-soft.com | Realizar las actividades de soporte
Calidad | Jovanny Zepeda | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com | Auditar procesos y revisar cumplimiento de no conformidades asi como presetar resultados ante dirección
Administración | Adriana Jaramillo | 33 13 32 75 63 | adriana.jaramillo@sos-soft.com | Generar concentrados de metricas y estar en contacto con proveedores
Dirección | Ricardo Novela | 3312448000 | r.novela@sos-soft.com | Dirigir todas las areas de la empresa
Roles Equipo <Cliente>
Secretaria del señor Miguel Ángel Franco | Leticia Pérez | 2464660658 | mfranco8@hotmail.com | Recibir su certificado de compra y verificar la nueva vigencia en el sistema de Nóminas
Estructura Organizacional
https://contpaqi911.bitrix24.com/company/vis_structure.php

## Capacitaciones
# | Participantes | Capacitación necesaria | Fecha planeada | Fecha Real
N/A

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Que | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia
Solicitud de pedido | Oriana Campos | Oriana Campos y Adriana Jaramillo | Generar el formato de pedido y verificar que administración realice el pedido | 1 sola vez
Entrega de certificado | Oriana Campos | Oriana Campos y Moisés Meneses | Enviar un correo con el certificado al cliente y verificar que lo haya recibido con éxito | 1 sola vez
Reunion de compromiso | Adriana Jaramillo | Marisol Ornelas, Oriana Campos, Jovanny Zepeda, Ricardo Novela, | obtener compromiso de proyecto | semanalmente
reunion de monitoreo | Jovanny Zepeda | Ricardo Novela, Jovanny Zepeda | revisar resultados de métricas | quincenalmente
Note on A3: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on B3: Rol Responsable de generar o propiciar el eleme nto de comunicación
Note on C3: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenido | Observaciones
Equipo de computo | Hardware | N/A | 2 | Del 07 al 15 de Diciembre de 2015 | Del 07 al 15 de Diciembre de 2015 | Son equipos y sistemas con las adecuaciones necesarias desde nuestro ingreso a laborar | Hardware
Software
Infraestructura
Note on A3: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B3: Hardware, Software o Infraestructura
Note on C3: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on E3: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
PLAN DE RIESGOS | [12 empty] | Parámetros de Riesgos
[11 empty] | a | b
ID | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | PRIORIDAD | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE | STATUS | Frecuencia de monitoreo | a | b
1 | Falla de servicio eléctrico que evita la conexión de los dispositivos electrónicos | 5 | 1% | 0.05 | 4 | Home work | Comunicación con el cliente para reagendar cita | Ing. Ricardo González Novela | Cerrado | 1 sola vez
2 | Falla de servicio de internet que impida la recepción y envío del certificado | 5 | 5% | 0.25 | 4 | Tener contrato con varias compañias de internet | Reportar el servicio fallido y cambiar la conexón de todas las maquinas | Ing. Ricardo González Novela | Mitigado | Cada que sea necesario
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
6 |  |  |  | 0 | [10 empty] | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
7 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
8 |  |  |  | 0 | [10 empty] | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
10 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | MB | B | M | A | MA
12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Impacto
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 | [9 empty] | EXPOSICIÓN
16 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bajo |  |  | Seguimiento
17 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
18 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
Note on C4: 1: Efecto notorio, pero sin afectar los servicios 2: Efecto notorio, que impacta un poco el servicio 3: Efecto significativo. Las soluciones afectaran el alcance, el plan o costos de los servicios. 4: Efecto significativo, posible fracaso de los servicios. Las acciones de mitigación no son posibles o afectarán de manera significativa al alcance, al plan o a los costos. 5: Fuerte efecto en el negocio o fracaso tentativo del servicio.
Note on D4: Probabilidad de ocurrir en porcentaje
Note on E4: Producto impacto * probabilidad
Note on F4: 1=DE 1.81 o superior 2=DE 1.21 A 1.80 3=DE .61 A 1.20 4=DE 0 A .60