## Resumen
DATOS GENERALES
Nombre del Responsable del Componente a Evaluar | SOS Software
Fecha | 06/Mayo/2016
Elaborado por | Daniela Real López
Auditoría de Procesos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Calidad | 0 | #DIV/0!
Planeación anual | 0 | #DIV/0!
Seguimiento | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Plan de Calidad | 0 | #DIV/0!
Plan de Métricas | 0 | #DIV/0!
Plan de Configuración | 0 | #DIV/0!
Plan de proyecto | 0 | #DIV/0!
Reporte de Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Auditoría Funcional
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Líneas Base | 0 | #DIV/0!
Auditoría Física
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Elementos de Configuración | 0 | #DIV/0!
Línea Base | 0 | #DIV/0!
Auditoría Monitoreo de actividades
Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
Actividades de ventas | 3 | 75%
Actividades de planeación anual | 0 | #DIV/0!
Actividades Organizacional | 0 | #DIV/0!
Actividades Compras | 1 | 25%

## procesos
Calidad |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó un plan de auditoria?
2 | ¿Se generó el cronograma de auditoria?
3 | ¿Se tiene registro de ejecución de las auditorias?
4 | ¿Se notificarón las no conformidades?
5 | ¿Se resolvierón las no conformidades?
6 | ¿Se escalaron las no conformidades no resueltas?
7 | ¿Se cerrarón las no conformidades?
Métricas y Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se definierón los objetivos de la empresa?
2 | ¿Se Establecierón las métricas?
3 | ¿Se recolectarón las métricas?
4 | ¿Se generó un reporte de monitoreo?
5 | ¿Se presentó el reporte de monitoreo?
Planeación anual |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se generó el catalogo de productos?
2 | ¿Se generó el plan de proyecto?
3 | ¿Se generó el plan de métricas?
4 | ¿Se aprobarón los documentos de planeación?
5 | ¿Se presentarón los planeas anuales al equipo de trabajo?

## Productos
Plan de Calidad |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Tiene definido el momento de ejecución para cada auditoría?
2 | ¿Todas las auditorias tienen asignado a un responsable?
3 | ¿Se tiene identificada una estrategia de seguimiento?
4 | ¿Se tiene identificada la auditoría a productos?
5 | ¿Se tiene identificada la auditoría a procesos?
Plan de Métricas |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se definió un objetivo para cada métrica registrada?
2 | ¿Cada métrica cuenta con una pregunta asociada?
3 | ¿Cada métrica cuenta con una muestra grafica de ejemplo?
4 | ¿Se tiene definido un algoritmo para calcular el apego o desviación para cada métrica?
5 | ¿Cada métrica tiene definido un mecanismo de recolección y almacenamiento?
6 | ¿Se definió la peridiocidad y responsable para la recolección de cada métrica?
7 | ¿Se tiene definido un mecanismo de análisis para cada métrica?
8 | ¿Cada métrica tiene definida una guía de análisis?
Plan de Configuración |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se tiene definida una nomenclatura para cada documento?
2 | ¿Se tienen identificados cuales son los documentos que forman parte de la línea base?
3 | ¿Se tienen identificados los ítem de configuración?
4 | ¿Se tiene identificada claramente la ubicación de cada uno de los documentos?
5 | ¿Se tiene identificadas las herramientas de trabajo necesarias?
7 | ¿Se tiene identificado el momento de la creación de cada documento?
8 | Se tiene identificado un mecanismo de respaldos?
Reporte de Monitoreo |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se revisó que los hitos se encontraran completos?(Nombre del hito, fecha planeada y fecha real)
2 | ¿Se revisaron los costos planeados en el plan de trabajo contra los reales?
3 | ¿Se reviso el esfuerzo planeado en el plan de trabajo contra el real?
4 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias?
5 | De acuerdo a dichos resultados, ¿se realizó el análisis de los mismos?
6 | ¿Se analizaron los riesgos de los proyecto?
7 | ¿Se agregarón comentarios para el seguimiento de los riesgos ?
8 | ¿Se reviso el cumplimiento de acuerdos con proveedores tras la adquisición de productos?
9 | ¿Se reviso el cumplimiento de la entrega de servicio acorde a lo establecido?
Plan de proyecto |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | SI | NO | NO APLICA
1 | ¿Se Identificaró los Hitos y Entregables del proyecto?
2 | ¿Todos los Hitos/entregables cuentan con fecha de planeación y fecha real?
3 | ¿Esta definido el alcance del proyecto?
4 | ¿Se definierón los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades del proyecto?
6 | ¿Se encuentra definido la estructura organizacional del equipo de trabajo?
7 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias que el equipo de trabajo requiere para llevar a cabo el proyecto?
8 | ¿Se definieron los participantes para las capacitaciones?
9 | ¿Se definió una fecha planeada para la ejecución de la capacitación?
10 | ¿Existe un plan de comunicación donde se definan los mensajes a transmitir durante el proyecto?
11 | ¿Se definió una peridiocidad para el plan de comunicación?
12 | ¿Se definierón los participantes dentro del plan de comunicación?
11 | ¿Existe un calendario de actividades donde se defina las actividades, responsables, fechas de ejecución y esfuerzo requerido para realizar dicha actividad?
12 | ¿Se definierón los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto?
13 | ¿Se asignó un responsable para cada riesgo identificado?
14 | ¿Existe un plan de mitigación para cada riesgo?
15 | ¿Cada riesgo cuenta con un plan de contingencia?
16 | ¿Se estimarón los costos anuales?
17 | ¿Se estimo un esfuerzo anual deejecución?
18 | ¿Se estimarón los gastos anuales de la empresa?

## Funcional
| Verificación | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se tienen almacenados todos los elementos pertenecientes a la linea base?
2 | ¿Se ha comunicado la creación/modificación de las líneas base?
3 | ¿El contenido de la linea base se ha generado de acuerdo a la ultima versión de las plantillas?

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el nombrado establecido en el documento Plan configuración?
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en el documento Plan Configuración?
3 | ¿Se actualizarón apropiadamente los elementos de configuración afectados por algún cambio?
Línea Base
1 | ¿Se tiene identificada la versión de las linea base en los documentos?
2 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base?
3 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran aprobados?
4 | ¿Se actualizó la versión y el contenido de los documentos pertenecientes a la linea base ante algún cambio que afectara su estructura?

## Monitoreo Actividades
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Actividades de ventas | [5 empty] | Comprende actividades de soporte, ventas, encuestas y auditorias a nivel proceso de ejecución
1 | ¿Las actividades de los tickets de venta cuentan con un seguimiento? | x
2 | ¿Todas las actividades cuentan con un registro de tiempo utilizado y tiempo planeado en caso de aplicar? |  | x |  | No todas las tareas se encontraban cronometradas
3 | ¿Todas las actividades cuentan con fechas de creación, cierre real y cierre planeado? | x
4 | ¿Todas las actividades cuentan con un responsable asignado ? | x
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Actividades de planeación anual | [5 empty] | Son todas las tareas que tienen que ver con la creación de documentos como estimación, plan de proyecto, plan de métricas y línea base, así como su actualización
1 | ¿Todas las actividades cuentan con un registro de tiempo utilizado y tiempo planeado en caso de aplicar?
2 | ¿Todas las actividades cuentan con fechas de creación, cierre real y cierre planeado?
3 | ¿Todas las actividades cuentan con un responsable asignado ?
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Actividades Organizacional | [5 empty] | Las actividades de la organización conforman actividades de calidad organizacional, recolección de métricas, reportes de monitoreo y minutas de monitoreo
1 | ¿Todas las actividades cuentan con un registro de tiempo utilizado y tiempo planeado en caso de aplicar?
2 | ¿Todas las actividades cuentan con fechas de creación, cierre real y cierre planeado?
3 | ¿Todas las actividades cuentan con un responsable asignado ?
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Actividades Compras | [5 empty] | Son todas las actividades creadas para el seguimiento de una compra de cualquier tipo de producto
1 | ¿Todas las actividades cuentan con un registro de tiempo utilizado y tiempo planeado en caso de aplicar? |  | x |  | No fueron completadas en su tiempo
2 | ¿Todas las actividades cuentan con fechas de creación, cierre real y cierre planeado? |  | x |  | No fueron cerradas
3 | ¿Todas las actividades cuentan con un responsable asignado ? | x
3 | ¿Todas las actividades mencionan los productos necesarios para realizar la compra? |  | x |  | No porque no fueron cerradas