## Plan de Calidad
Plan de calidad
Auditorias a procesos, fisica funcional
Procesos | Momento de ejecucion | Responsable
Planeación anual | Anuales | Magda Montoya
Prospectación | Mensual | Jovanny Zepeda
Ventas | Mensual | Jovanny Zepeda
Implementación | Mensual | Jovanny Zepeda
Garantía | Mensual | Jovanny Zepeda
Calidad | Anual | Magda Montoya
Cambios | Cuando se presente | Jovanny Zepeda
Seguimento | Mensual | Magda Montoya
Auditorias a productos
Productos | Momento de ejecución | Responsable
Catalogo de Servicios | Anual | Jovanny Zepeda
Plan de proyecto anual | Anual | Magda Montoya
Plan de métricas | Anual | Magda Montoya
Cotización | Mensual | Jovanny Zepeda
Solicitud de compra | Mensual | Jovanny Zepeda
Ticket de servicio | Mensual | Jovanny Zepeda
Carta de cierre | Mensual | Jovanny Zepeda
Reporte de Monitoreo | Mensual | Magda Montoya
Plan de calidad | Anual | Magda Montoya
Plan de Configuración | Anual | Magda Montoya
Auditoria física y funcional
| Momento de ejecución | Responsable
Física Organizacional | Anual | Magda Montoya
Funcional Organizacional | Anual | Magda Montoya
Física | Mensual | Jovanny Zepeda
Funcional | Mensual | Jovanny Zepeda
Estrategia de seguimiento
Momento de ejecución | Tiempo de compromiso de cierre | Responsable | Escalamiento | Descripción
Productos | 3 días habiles | Auditor | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.
Procesos | 5 días habiles | Auditor | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.