## Acciones correctivas
ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Detección | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real de Cierre | Estatus
1 | Se presentan desviaciones en costos y esfuerzo | Se genera actualización del plan de métricas | 2016-01-26 | Jovanny Zepeda | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Cerrado
2 | Desviaciones en costos | Se plantea la necesidad de actualizar los pagos a las personas ya que no se tienen contemplados ciertos gastos | 2016-01-26 | Judith Jaramillo | 2016-02-02 |  | Abierto
3 | Desviaciones en auditorias | Se detecta que se puede mejorar apartir de la atención que se genera en las no conformidades | 2016-01-26 | Jovanny Zepeda | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Cerrado
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25