## Control de Cambios
|  |  |  | Resolución: | Estado General del Cambio:
Datos Generales |  |  |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
Nombre del Cliente: |  | Manuel Mariscal Rosas |  | Se incorpora el cambio, al costo lo absorve el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado
Estado del Cambio |  | Aprobado (Cerrado) |  | Se incorpora el cambio, no afecta al costo o fecha de entrega | En Implementación
Identificación del Cambio |  |  |  | Se incorpora el cambio, el costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Rechazado
Solicitante del Cambio: |  | Ricardo Novela |  |  | Aprobado (Cerrado)
Fecha de la Requisición: |  | 2016-06-27
Descripción del Cambio Solicitado: |  | Adicionar 2 productos al Catálogo de productos relacionados con la creación de una Página Web.
Razón del Cambio: |  | Se requiere para una página web
Prioridad: |  | Alta
Análisis del Cambio
Resp. | Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada de inicio |  |  | Fecha Real de inicio | Esfuerzo Estimado | Costo Estimado
Cambio 1: Adquisición de Domino para página web
Cambio 2: Adquisición de hosting para página web
Para ambos cambios se debe seguir los siguientes procesos
AJ | Tomar catálogo actual de Linea Base [Proyectos/2016/Linea Base] |  | 2016-06-27 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ/VC | Actualizar 3 catálogos [Bitrix24, el archivo en Excel y en Easy Retail (Solicita cambio a VC)] |  | 2016-06-27 |  |  |  | 0.2 | 6.43
AJ | Colocar catálogo en Excel actualizado en la ruta de Catálogos (Organización/Catálogo/Catálogo de Productos) |  | 2016-06-27 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ | Colocar catálogo en Excel actualizado en la ruta de Linea Base (Proyectos/2016/Linea BAse) |  | 2016-06-27 |  |  |  | 0.1 | 3.215
AJ | Notificar en Chat Bitrix de la adición de los 2 productos |  | 2016-06-28 |  |  |  | 0.1 | 3.215
| Estimación Total de Esfuerzo: | 0.6
Información llenada por Dirección
| Estimación de Costo: | 19.29
Impacto sobre la Fecha de Entrega:
Resolución:
Fecha de Validez de la Resolución:
Fecha de Aprobación Comité:
Fecha de Aprobación Cliente:
Cierre del Cambio
Revisor:
Fecha de Resolución:
Resultado:
Note on B12: Novela: Responsable
Note on I12: Novela: Horas estimadas
Note on J12: Novela: $ Costo