## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1347 - CCOM, Martin Ochoa _MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Agregar en bitrix 24 proceso de planeacion | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | En proceso | Registrar el proceso de planeación e integrar el tiempo utilizado para su ejecución.
2 | Cierre de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | En proceso | Registrar la actividad de cierre y enviar carta de aceptación, así como integrar tiempo en dicha actividad
3 | Fecha de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | En proceso | Agregar fecha de cierre en plan de proyecto, hito cierre
4 | Notificación linea base | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | En proceso | Enviar notificación de creación de línea base
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25