## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1446 - RNCFAC, Juan Carlos Sanchez_AG/
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
3 | El proyecto no cuenta con encuesta de satisfaccion | Judith Jaramillo | 2016-01-27 | N/A | Cerrada | Generar encuesta de satisfaccion
8 | No se ha enviado carta de aceptación | Alma Yesenia | 2016-01-30 | 2016-02-01 | Cerrada
9 | No existen tareas de planeacion cierre | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
10 | No existe plan de proyecto | Alma Yesenia | 2016-01-29 |  | En proceso
11 | No se notifico creacion de linea base | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
12 | La linea base y carpeta de plan de proyecto tienen un archivo incorrecto | Alma Yesenia | 2016-01-29 | 2016-02-01 | Cerrada
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25