## No Conformidades
REPORTE DE NO CONFORMIDADES P1345 - AECCON, Guillermo Sandoval_MO
ID | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE | STATUS | COMENTARIOS
1 | Plan de proyecto des actualizado | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | Cerrada | Se requiere cambiar la versión del plan del proyecto ya que es una versión vieja, así como cambiar la redacción de riesgos en causa consecuencia, recursos materiales por los utilizados entre otros cambios como se muestran por ejemplo en plan de proyectos de p1366 por ejemplo
2 | Cierre de proyecto | Oriana Osiris | 2015-12-23 |  | Cerrada | Registrar la actividad de cierre y enviar carta de aceptación, así como integrar tiempo en actividad de implementación
3 | Fecha de cierre | Oriana Osiris | 2015-12-21 |  | Cerrada | Agregar fecha de cierre en hito cierre en plan de proyecto tras actualizar versión, riesgos, recursos materiales, humanos y el resto de contenido
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25