## Desviacion de esfuerzo
Versión 1.0
2027-11-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 51 | 195 | -282.4%
Planeación | 35 | 0 | 100%
Implementación | 80 | 45 | 43.75%
Cierre | 23 | 147 | -539.1%
Garantia | 90 | 0 | 100%
Soporte | 142 | 124 | 12.68%

## Desviacion de costos
2027-11-01 | Planeado | Real | Desviación
Ventas | 22.33 | 47.4 | -112.3%
Planeación | 3.96 | 0 | 100%
Implementación | 19.4 | 10.94 | 43.61%
Cierre | 5.5 | 35.7 | -549.1%
Garantia | 29 | 0 | 100%
Soporte | 22.5 | 18 | 20%

## Apego a Procesos
|  | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Prospectación |  |  |  | #DIV/0!
2 | Ventas | 100% |  |  | 100%
3 | Planeación | 100% |  |  | 100%
5 | Implementación | 100% |  |  | 100%
6 | Cierre | 33% |  |  | 33%
7 | Garantía |  |  |  | #DIV/0!
| Organizacional | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Metricas |  |  |  | #DIV/0!
2 | Calidad |  |  |  | #DIV/0!
3 | Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Apego a Productos
|  | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Procesos | 20151127 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de Proyecto | 85.7% |  |  | 85.7%
2 | Estimación | 60% |  |  | 60%
3 | Tickets de Servicio |  |  |  | #DIV/0!
4 | Carta de aceptación | 100% |  |  | 100%
5 | Reporte de Monitoreo |  |  |  | #DIV/0!
| Organizacional | Febrero | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
|  | <aammdd> | <aammdd> | <aammdd>
1 | Plan de métricas |  |  |  | #DIV/0!
2 | Plan de configuración |  |  |  | #DIV/0!
3 | Plan de Calidad |  |  |  | #DIV/0!

## Física
|  | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Fisicas | 20151127 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Elementos de Configuración | 100% |  |  | 100%
2 | Línea Base | 67% |  |  | 67%
3 | Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Funcional
|  | Noviembre | <Periodo> | <Periodo> | Nivel de Apego
| Funcional | 20151127 | <aammdd> | <aammdd>
1 | Línea Base | 67% |  |  | 67%
2 | Entregables | 100% |  |  | 100%
3 | Control de Cambios |  |  |  | #DIV/0!

## Crecimiento anual de ventas
Monto Total
Noviembre | Planeado | Real | Apegó | Planeado | Real | Apegó
Periodo | 202000 | 130775.3 | 64.7402 | 2424000 | 130775.3 | 5.395
Oriana | 101000 | 54818.4 | 54.2756
Marisol | 101000 | 75956.9 | 75.2049

## Indice de Satisfacción
|  | Noviembre | <Periodo> | <Periodo>
|  | 20151127 | <aammdd> | <aammdd>
1 | <cliente>
2 | <cliente>
3 | <cliente>