## Plan de Calidad
Plan de calidad
Auditorias a procesos, fisica funcional
Procesos | Momento de ejecucion | Responsable
Prospectación | Bimestral | Jovanny Zepeda
Ventas | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Planeación | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Implementación | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Cierre | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Garantía | Mensual | Jovanny Zepeda
Calidad | Semestral | Auditor Externo
Auditorias a productos
Productos | Momento de ejecución | Responsable
Estimación | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Plan de proyecto | Al finalizar proyecto | Jovanny Zepeda
Plan de calidad | Semestral | Auditor Externo
Ticket de servicio | Mensual | Jovanny Zepeda
Reporte de Monitoreo | Mensual | Jovanny Zepeda
Auditoria física y funcional
| Momento de ejecución | Responsable
Física | Mensual | Jovanny Zepeda
Funcional | Mensual | Jovanny Zepeda
Estrategia de seguimiento
Momento de ejecución | Tiempo de compromiso de cierre | Responsable | Escalamiento | Descripción
Productos | 3 días habiles | Líder de proyecto | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.
Procesos | 5 días habiles | Líder de proyecto | Dirección | Se deberá enviar la notificación que permita enterar, si no se realizó lo estipulado en la fecha límite a la persona responsable con copia a Dirección.